## Sheet1
质量验收评定范围表（土建）
工程名称：XX电力有限公司160MWP分布式光伏发电项目(小店)
工程编号 | [5 empty] | 工程名称 | 验收单位 | [5 empty] | W.S.H点 | 本部分编号DL/T 5210.1-2012
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检 验 批 |  | 施工单位 | 总包单位 | 勘测单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位
01 | [5 empty] | 光伏区土建工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 00 | 01 |  |  |  | 光伏支架基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土灌注桩 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 冲击钻成孔 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 冲击钻成孔 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 表5.4.23
|  |  |  | 02 |  | 混凝土灌注桩 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土灌注桩 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 表5.4.27
|  | 02 |  |  |  | 箱变基础 | √ | √ |  | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 设备基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  | 03 |  |  |  | 道路及围栅 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 道路 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 路基 | √ | √ |  | √ | √
[5 empty] | 01 | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.1
|  |  |  | 02 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.2
|  |  | 02 |  |  | 围栅 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 基础 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础浇筑 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.8
|  |  |  | 02 |  | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
|  |  |  | 03 |  | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.19
02 | [5 empty] | 开关站 | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 01 |  |  |  |  | 综合办公楼 | √ | √ | √ | √ | √
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  |  | 03 |  |  | 设备基础工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.4
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表6.11.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 设备基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.7
|  |  |  | 05 |  | 预埋件 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 预埋件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表B.1
[5 empty] | 02 | 预埋件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表B.2
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  |  | 04 |  |  | 室内（外）沟道工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.7
|  |  |  | 04 |  | 沟道砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  |  |  | 05 |  | 沟道抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  | 02 |  |  |  | 主体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  | 02 |  |  | 砌体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  | 03 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 地面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.4，表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 面层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.17
|  |  | 02 |  |  | 内墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 02 |  | 涂饰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 涂饰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.19.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  |  | 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.6
|  |  |  | 02 |  | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.2
|  |  |  | 03 |  | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.7
|  |  |  | 04 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.8
|  |  | 04 |  |  | 顶棚 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.15.1
|  |  | 05 |  |  | 外墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  | √ | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  | 04 |  |  |  | 建筑屋面 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 建筑层面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
|  |  |  | 02 |  | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.3
|  | 05 |  |  |  | 建筑给水和排水工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 室内给水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.1
|  |  |  | 02 |  | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.2
|  |  |  | 03 |  | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.3
|  |  | 02 |  |  | 室内排水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.4
|  |  |  | 02 |  | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.5
|  |  | 03 |  |  | 卫生器具安装工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.8
|  |  |  | 02 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.9
|  |  |  | 03 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.10
|  |  | 04 |  |  | 室外排水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.18
|  | 06 |  |  |  | 建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 电气照明安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.13
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.15
|  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.18
|  |  |  | 05 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.19
|  |  |  | 06 |  | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.22
|  |  |  | 07 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.23
|  |  | 02 |  |  | 防雷及接地装置安装工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.24
|  |  |  | 02 |  | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.25
|  | 07 |  |  |  | 通风与空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 通风工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.7
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
|  |  | 02 |  |  | 空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.15
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
| 02 |  |  |  |  | 配电室 | √ | √ | √ | √ | √
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  |  | 03 |  |  | 设备基础工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.4
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表6.11.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 设备基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.7
|  |  |  | 05 |  | 预埋件 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 预埋件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表B.1
[5 empty] | 02 | 预埋件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表B.2
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  |  | 04 |  |  | 室内（外）沟道工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表6.11.7
|  |  |  | 04 |  | 沟道砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  |  |  | 05 |  | 沟道抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  | 02 |  |  |  | 主体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  | 02 |  |  | 砌体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  | 03 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 地面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.4，表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 面层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.17
|  |  | 02 |  |  | 内墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 02 |  | 涂饰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 涂饰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.19.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  |  | 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.6
|  |  |  | 02 |  | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.2
|  |  |  | 03 |  | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.7
|  |  |  | 04 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.8
|  |  | 04 |  |  | 顶棚 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.15.1
|  |  | 05 |  |  | 外墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  | √ | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  | 04 |  |  |  | 建筑屋面 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 建筑层面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
|  |  |  | 02 |  | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.3
|  | 05 |  |  |  | 建筑给水和排水工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 室外排水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.5
|  |  |  | 02 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.18
|  | 06 |  |  |  | 建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 电气照明安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.13
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.15
|  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.18
|  |  |  | 05 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.19
|  |  |  | 06 |  | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.22
|  |  |  | 07 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.23
|  |  | 02 |  |  | 防雷及接地装置安装工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.24
|  |  |  | 02 |  | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.25
|  | 07 |  |  |  | 通风与空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 通风工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.7
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
|  |  | 02 |  |  | 空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.15
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
| 02 |  |  |  |  | 综合泵房 | √ | √ | √ | √ | √
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  | 02 |  |  |  | 主体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  | 02 |  |  | 砌体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  | 03 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 地面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.4，表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 面层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.17
|  |  | 02 |  |  | 内墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 02 |  | 涂饰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 涂饰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.19.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  |  | 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.6
|  |  |  | 02 |  | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.2
|  |  |  | 03 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.8
|  |  | 04 |  |  | 顶棚 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.15.1
|  |  | 05 |  |  | 外墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  | √ | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  | 04 |  |  |  | 建筑屋面 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 建筑层面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
|  |  |  | 02 |  | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.3
|  | 05 |  |  |  | 建筑给水和排水工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 室外排水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.5
|  |  |  | 02 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.18
|  | 06 |  |  |  | 建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 电气照明安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.13
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.15
|  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.18
|  |  |  | 05 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.19
|  |  |  | 06 |  | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.22
|  |  |  | 07 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.23
|  | 07 |  |  |  | 通风与空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 通风工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.7
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
| 03 |  |  |  |  | 警卫室 | √ | √ | √ | √ | √
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.22
|  | 02 |  |  |  | 主体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.4
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.9
|  |  | 02 |  |  | 砌体工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.1
|  | 03 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 地面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.4，表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 面层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.12.17
|  |  | 02 |  |  | 内墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 02 |  | 涂饰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 涂饰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.19.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  |  | 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.6
|  |  |  | 02 |  | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.2
|  |  |  | 03 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.8
|  |  | 04 |  |  | 顶棚 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.15.1
|  |  | 05 |  |  | 外墙面 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 墙体保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | √ | √ |  | √ | √ |  | W | 表5.17.1～表5.17.2
|  | 04 |  |  |  | 建筑屋面 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 建筑层面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1
|  |  |  | 02 |  | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2
|  |  |  | 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.3
|  | 05 |  |  |  | 建筑给水和排水工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 室外排水系统工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.5
|  |  |  | 02 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.18
|  | 06 |  |  |  | 建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 电气照明安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.5
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.13
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.15
|  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.18
|  |  |  | 05 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.19
|  |  |  | 06 |  | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.22
|  |  |  | 07 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.23
|  | 07 |  |  |  | 通风与空调工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 通风工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.7
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.27.17
| 00 | 01 |  |  |  | 道路、地坪及围栅 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 道路、地坪
|  |  |  | 01 |  | 路基 | √ | √ |  | √ | √
[5 empty] | 01 | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.1
|  |  |  | 02 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.2
|  |  |  | 03 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 水泥混凝土路面 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.7
|  |  |  | 04 |  | 预制块人行道路面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 预制块人行道路面 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 表5.24.9
|  |  |  | 05 |  | 路缘石 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 表5.24.10
|  |  | 02 |  |  | 围栅 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基础 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础浇筑 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.8
|  |  |  | 02 |  | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.13
|  |  |  | 03 |  | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.19

## Sheet2
质量验收评定范围表（土建）
工程名称：甘肃华电民乐县二期50MW光伏发电项目
工程编号 | [5 empty] | 工程名称 | 验收单位 | [5 empty] | 本部分编号DL/T 5210.1-2005
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检 验 批 |  | 施工单位 | 总包单位 | 勘测单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位
01 | [5 empty] | 光伏支架基础 | √ | √ |  | √ | √ | √
00
|  | 01 |  |  |  | 光伏支架混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 02 |  | 预埋件 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 预埋件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表B.1
[5 empty] | 02 | 预埋件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表B.2
|  |  |  | 03 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
|  | 02 |  |  |  | 光伏支架钢桩基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 钢桩基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.23.1
|  |  |  | 02 |  | 钢桩施工 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢桩施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.4.22
02 | [5 empty] | 移动式逆变器房及升压箱变基础 | √ | √ |  | √ | √ | √
00
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 设备基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 砌体基础
[5 empty] | 01 | 砖砌体
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
03 | [5 empty] | 附属生产工程 | √ | √ |  | √ | √ | √
00
|  | 01 |  |  |  | 站内道路 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 路基 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 路基 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.24.1
|  |  | 03 |  |  | 路面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 路面 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.24.2
[5 empty] | 02 | 面层 | √ | √ |  |  | √
|  | 02 |  |  |  | 消弧线圈及避雷针基础工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 00 |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
|  | 03 |  |  |  | 水泵房及生活水池工程 | √ | √ |  |  | √
00
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.9.1
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
04 | [5 empty] | 生产综合楼 | √ | √ |  |  | √ | √
00
|  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 01 |  |  | 无支护土方 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.2.1
|  |  |  | 02 |  | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.1
|  |  |  | 03 |  | 土方回填 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 土方回填 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.3.2
|  |  | 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
|  |  | 03 |  |  | 设备基础工程 | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.11.4
|  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.11.7
|  |  |  | 05 |  | 预埋件 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 预埋件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表B.1
[5 empty] | 02 | 预埋件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表B.2
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
|  |  | 04 |  |  | 室内（外）沟道工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.11.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.11.7
|  |  |  | 04 |  | 沟道砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.9.1
|  |  |  | 05 |  | 沟道抹灰 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.13.1
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基础防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.11.22
|  |  |  | 07 |  | 盖板安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 盖板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表6.4.17
|  | 02 |  |  |  | 主体工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.1
[5 empty] | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.4
|  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.5
[5 empty] | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.6
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.7
[5 empty] | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.8
[5 empty] | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.9
|  |  |  | 04 |  | 装配式结构施工 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 装配式结构施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.10.16
|  |  | 02 |  |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 砖砌体 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.9.1
|  | 03 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 地面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.12.4，表5.12.7
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 面层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.12.17
|  |  | 02 |  |  | 内墙面
|  |  |  | 01 |  | 一般抹灰
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | [6 empty] | 表5.13.1
|  |  |  | 02 |  | 涂饰
[5 empty] | 01 | 涂饰 | [6 empty] | 表5.19.1～表5.19.6
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | [6 empty] | 表5.17.1～表5.17.2
|  |  | 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 塑钢门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.14.6
|  |  |  | 02 |  | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 木门窗安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.14.2
|  |  |  | 03 |  | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 特种门安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.14.7
|  |  |  | 04 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.14.8
|  |  | 04 |  |  | 顶棚
|  |  |  | 01 |  | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 暗龙骨吊顶 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.15.1
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | [6 empty] | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 涂饰
[5 empty] | 01 | 涂饰 | [6 empty] | 表5.19.1～表5.19.6
|  |  | 05 |  |  | 外墙面
|  |  |  | 01 |  | 保温层
[5 empty] | 01 | 保温层
|  |  |  | 02 |  | 一般抹灰
[5 empty] | 01 | 一般抹灰 | [6 empty] | 表5.13.1
|  |  |  | 03 |  | 板（块）料饰面
[5 empty] | 01 | 板（块）料饰面 | [6 empty] | 表5.17.1～表5.17.2
|  | 04 |  |  |  | 建筑屋面 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 建筑层面 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面找平层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.22.1
|  |  |  | 02 |  | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面保温层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.22.2
|  |  |  | 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 屋面卷材防水层 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.22.3
|  | 05 |  |  |  | 建筑给水和排水工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 室内给水系统工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.1
|  |  |  | 02 |  | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.2
|  |  |  | 03 |  | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.3
|  |  | 02 |  |  | 室内排水系统工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.4
|  |  |  | 02 |  | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.5
|  |  | 03 |  |  | 卫生器具安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.8
|  |  |  | 02 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.9
|  |  |  | 03 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.10
|  |  | 04 |  |  | 室外排水系统工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.25.18
|  | 06 |  |  |  | 建筑电气工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 电气照明安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 照明配电箱(盘)安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.5
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.13
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.15
|  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.18
|  |  |  | 05 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.19
|  |  |  | 06 |  | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 开关、插座安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.22
|  |  |  | 07 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.23
|  |  | 02 |  |  | 防雷及接地装置安装工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.24
|  |  |  | 02 |  | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 避雷引下线敷设 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.26.25
|  | 07 |  |  |  | 通风与空调工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  | 01 |  |  | 通风工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风机安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.27.7
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.27.17
|  |  | 02 |  |  | 空调工程 | √ | √ |  |  | √
|  |  |  | 01 |  | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 空调设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.27.15
|  |  |  | 02 |  | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | 01 | 通风与空调系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | 表5.27.17
说明：由于光伏支架基础以及移动式逆变器房、升压箱变基础施工范围较大，根据一期9MW《光伏电站总图》，将其划分为4个区域进行验评，具体区域划分详见《光伏电站总图》