吊装方案7篇

吊装方案7篇

吊装方案篇1

一、编制说明

本施工方案是根据设计图纸及现场实际情况而编制。在方案中不足之处在

施工中加以完善。

二、工程概况

三亚市迎宾路拓宽改造工程，三亚市迎宾路拓宽改造工程，是在原有道路

两侧拓宽4m慢车道+4.25m人行道工程内容包括地面道路、跨河桥梁、排水工

程、电气工程、绿化景观工程等，拟建道路沿线主要为果园、村庄，河网交

错、河塘密布，本工程共计2座桥梁。

三、构件情况

本工程第一坐桥在K1+314处此桥中板15.960m共计8块，边板15.960共

计8块；第二座桥在K2+057处此桥中板15.960共计12块，边板15.960共计

12块。

四、机械选用

根据现场条件及本单位的运输、吊装机械设备情况，选用机械性能较强的

汽车式起重机和运输车辆，进行施工作业，确保运输、吊装顺利完成。

1)机械设备数量

吊装机械汽车式起重机25t吊车2台。运输机械30~40t拖车2辆；钢导梁

1套；配用、辅助车辆1辆；

2)运输、吊装机械技术参数

(1)25t汽车式起重机，臂长10.1m，工作半径3m~7m，起重量

25t~10.30t，提升高度9.8~6.50m，详见QY25B型起重机起重性能参数表(表

1)。

(2)25t汽车式起重机，臂长10.2m，工作半径3m~7m，起重量

25t~11.20t，提升高度10~6.79m，详见QY25E型起重机起重性能参数表(表

1)。

第

1

页共

42

页

(3)30~40t拖车2辆

(4)1524米/50t钢导梁1套

以上机械数量，起重性能参数，依据桥墩台的标高均能满足桥面板梁运

输、安装的需要。

五、吊索、吊具配备

1)吊索破断拉力计算

按最重的20m边板验算，砼体积13.72M3，重量34.3t根据设计要求吊装

作业时，吊索为4点(两端)起吊安装。吊索为1/4，桥面板梁重量

34.3t-4×1.414=12.12t计算拉力=K·P/Q=6×12.12-0.85=85.5t查钢丝

绳性能参数表，故使用6×19+1-D34-155，钢丝绳千斤头作吊索，长度3―5

米计4根。

2)吊装卡环M42，8只，允许荷载6.8t。

3)垫木，15cm×25cm×1~2m，计20根。

4)加固地耐力钢板10块。

5)其它小型工具(根据需要配备)。

六、施工准备

1)技术准备

(1)组织施工人员熟悉图纸，了解工程构造，熟悉梁板、支座的形状，重

量，数量，吊点，邦扎方法及起吊要求等，认真做好准备工作。

(2)组织编制施工组织设计，进行技术交底为施工提供可靠保证。

(3)组织学习施工技术规范及有关操作规程，制定本工程的实施计划。

(4)会同甲方施工技术人员，监理办好安装标高，轴线的交接工作，以确

保工程质量。

现场准备

(1)要求施工单位的施工人员对桥墩台盖梁表面进行弹线(安装梁板的位置

尺寸)，测量每个安装支座点、标高是否误差，以保证控制安装尺寸，并会同监

理进行复核验收。

(2)桥台安装现场，予制梁场及车辆经过的地方，都需要平整压实，以确保

第 2

页共

42

页

车辆运输，梁板安全。

(3)梁板吊装前(吊车进场)清除地面、空中障碍物。

(4)梁板安装施工现场设警戒线，禁止闲杂人员进入警戒区域内。

七、施工方法：

根据现场查看实际情况，梁板预制在离桥台安装现场较远，预制场地集中

预制浇捣。应考虑到安装机械性能，施工方法及安全，采用架设导梁架安装，

拖车运输移位施工工艺为佳。

1)装车：采用双机抬吊装车，吊车停车方位，根据梁板堆放位置，可停在

梁板两端、两侧或一侧一端均需回转起吊装车，首先将梁板提升到一定高度

(1.5m左右)，拖车倒进梁板下方，对好方位，缓缓下钩，直到梁板落到拖车上

稳固可靠后吊车可脱钩。

2)运输：选用当前国内马力最大、性能最优斯太尔重型牵引车运输作牵引

主车，与后8轮双桥跑车组合成运梁板专用车，配备有多年运输大梁经验丰富

的驾驶员。梁板装上车后，前、后用多只手拉葫芦收紧，使梁板与车辆牢固结

合成为一体，运输过程中要求做到起步平稳、转弯时充分考虑到所运输梁板的

长度，留有足够的转弯半径。行驶中，尽一切可能避免紧急制动，平稳有序的

将梁板运输到安装桥台前。

3)安装方法：安装前必须将桥台两端路基做到位，压实，做倒背梁(挡

梁)高度，以保证吊车停歇位置，方可安装。

(1)用钢导梁架板安装桥板时，吊车在桥台前就位，车尾正对桥台。将拖车

上梁板的一端吊起，放到导梁架上的小车下，由小车上的手拉葫芦将梁板的一

端提起，拖车缓缓向后倒直至对面的桥台，再用吊车将拖车车头上梁板一端吊

起，拖车离开，吊车将梁板送到安装位置，吊车和小车上手拉葫芦同时缓慢落

钩就位，同时检查支座位置是否移位，梁板是否搁实、平稳，如有偏位，不实

移位现象应及时纠正调整，严格按照放样位置尺寸准确就位。

(2)采用双机抬吊桥梁板，必须用导梁架安装肆块桥梁板后，两部吊车各停

歇在桥台两边的路基上，车尾正对桥台，将装好桥梁板的拖车开上已驾设好的

桥面上。吊车各吊起桥梁板一端同时合力起吊一定高度，双机起臂，回转移位

第

3

页共

42

页

到位置上，同时缓慢落钩就位，其它要求同上。

八、吊装质量保证措施

1)组织技术人员熟悉图纸，了解工程结构，桥台支座安装形式、型号，桥

板的形状、重量、数量，吊点的位置及吊装要求等。

2)安装施工技术人员协同监理办好安装标高，轴线的交接工作，以确保工

程质量。

3)桥板吊装前检查砼试块报告，达到设计要求方可起吊。

4)吊具吊索满足构件吊装要求，应有技术参数保证。

5)桥板、装车、运输、吊装必须按施工方案和设计要求进行。

6)桥板搁置位置几何尺寸、桥台上橡胶支座安装的几何尺寸弹线，由技术

员负责弹线放样工作，吊装时应按照图纸进行复检，进行安装时不得有误。

7)施工时应严格控制各特征点标高，以免出桥、路高程错位。

8)为使每片梁板四个支座均匀受力，不出现脱空现象，支座垫石，采取砂

浆找平或用铁板。

9)当空心板梁孔道砂浆强度达到设计强度的90%时方可对其进行脱底模、

移位、堆放、吊装等作业。

10)对张拉后桥板锚固区，跨中应检查，有无裂缝，如发现问题应向有关部

门汇报，提出解决措施，方可施工。

九、吊装安全保证措施

1)必须严格执行操作规程及安全十项措施，严格遵守施工现场的各项安全

规定。

2)施工人员进场后，必须戴好安全帽，吊装作业区域设置安全标志，非操

作人员禁止进入现场。

3)施工前，了解构件几何尺寸及相应技术参数，吊装机械起重性能技术参

数，对参与施工人员进行全面交底。

4)吊车上桥面吊装时，四个支脚下必垫大于等于0.9m2、厚大于12mm的

钢板，以保证桥板不被压坏。

5)要特别注意空心板堆放时，应在空心板梁端头用两点搁放，不得上下面

第

4

页 共

42

页

倒置。

6)检查机械设备和电气设备，是否正常可靠，确认符合要求后，方能使

用。

7)操作人员在吊车起重量接近满荷载时，思想必须高度集中，不得同时进

行两种操作，要严格控制吊车的回转半径(幅度)。

9)指挥人员必须用起重吊装的标准信号指挥，信号必须清晰准确，应配带

明显标志，统一指挥，统一信号。

10)桥板运输时，捆绑要牢固，中速行驶，避免紧急刹车，安装起吊速度

应缓慢，避免造成快速冲击。

11)在施工中，如果遇到未考虑到的事项应及时请示有关人员，共同研究

解决措施。

十、施工组织机构及劳动力组合

1)相关要求为了确保安全、优质、高速完成桥板安装任务，施工管理人员

选用技术素质好，工作能力强的人员参加，对工种的全过程实施统一计划、统

一管理、统一监控、统一调度。组织技术素质好，作风过硬、敢硬仗的施工人

员参加施工。

2)现场劳动力组织

(1)项目负责人1人

(2)机械操作工25t汽车吊2人、30t~40t平板车2-3人、5t货车1人

(3)起重工(指挥挂钩工)、装车2人，吊装4人

(4)电焊工(电焊、气割)1人

(5)安全员1人

(6)材料员1人

(7)施工员1人

吊装方案篇2

一、施工准备

1、检查构件几何尺寸及强度，精确放出桥梁安装控制线，安放橡胶支座。

2、由于桥板预制时设预留吊孔，预留吊孔位于板端130cm处，吊装前应在

第

5

页 共

42

页

每榅板梁的预留吊孔人工凿出清理到位，以便于桥梁吊装就位后解除起吊用的

钢丝绳。

3、组织吊装人员熟悉现场情况，做好施工安全技术交底工作。

4、检查吊装机具性能状况。

二、工艺流程

构件脱模- -----制梁场装车

安装到位----检查验收。

三、施工方法

-运梁 !-----双机起吊梁板体就位----调整、

1、构件脱模

采用两台50T汽车吊，停置于板梁两侧施工便道。人工用手锤、钢錾将梁

端底模敲开约10cm，采用兜挂法将钢索绑扎于距梁端约130cm处预留孔位置。

由专人拿红旗吹哨指挥，两台吊车同时起吊，吊起梁板至合适高度(如有粘模

现象，应在梁端下垫枕木，待吊构件下落到距地面1.2m高度，用人工打掉底

模)，脱模完成后进行启吊装车作业。

2、构件装车

采用两台50T汽车吊进行装车作业，运梁车辆采用20m托盘车。拖车盘内

垫好枕木后，装车时吊车以尾部紧临板梁侧方停置，吊车中心线与板梁纵向呈

平行状态。双机吊起板梁后，分别旋转适当角度，待半挂车倒车至梁下，梁板

吊钩缓缓落下，将板梁平稳地搁放在车盘左侧，用同法起吊下一板梁搁放于

半挂车车盘右侧。每车装好一或两梁后即可进行运至吊装现场。

3、运输作业

由于桥板运输道路两侧均与村庄道路交叉通过，桥板运输时，应有指挥人

员前后引导半挂车行驶。协调运输时间确保运输安全。

4、桥梁吊装

采用90T汽车吊两台，两台吊车分别在两排墩台外侧对称停置，半挂车仍

停置于桥梁左侧便道上。专人指挥两台90T吊车，一车分别吊起梁体的一端，

将梁体从半挂车上慢慢吊起。指挥汽车吊调正方向后匀速缓慢落下，待降至距

盖梁顶面约1m高度人工辅助调正，缓缓落钩将梁体调正后依次就位。就位后安

第

6

页 共

42

页

装人员立即检查一块梁板的四个角支座是否受力，是否位置准确，如有异常立

即将梁板吊起在支座处加垫钢板或调正支座位置，待调整完成后再次就位时，

依然进行上述检查，检查达到合格要求后，保证支座安装平稳，再解钩进行下

一片梁的吊装。

五、安全施工与质量要求

1、参加施工人员必须严格按照操作规程进行施工作业，现场安装人员必须

系带安全帽，吊装旋转范围内严禁站人。

2、吊装人员应对吊装机具随时检查，发现隐患应立即进行处理，以杜绝安

全事故的发生

3、采用兜挂法绑扎板梁时，钢索与板梁之间的夹角应大于50度，并在棱

角处加垫衬物，以保护梁和钢索不受损伤。

4、严格控制安装偏差，应符合设计要求。

六、机具配置4某5p) D!o5VQY 50、QY 900汽车吊各2台、20m托盘车2

辆、21.5一1700钢丝绳42mi2U!B52v卡环、枕木等数套

七、人员配备

现场总指挥1人

专职质量、安全员各1人

信号指挥1人

吊车人员5人

装车操作工4人

吊装就位操作工6人

吊装方案篇3

一、工程概况：

我公司承建的东郊红枫岭Ⅲ号地块4楼，为中房集团成都房地产开发总公

司开发、成都长源建筑设计事务所有限公司、四川飞红建设工程监理有限公司

监理的商品住宅楼。工程位于成都市成华区圣灯路，建筑面积为52469m2，结

构类型为剪力墙结构，建筑高度为98.95m；

层高为3.00m，施工工期为520

天。

第 7

页共

42

页

起重吊装是指建筑工程中，采用相应的机械设备和设施来完成结构吊装和

设施安装。其作业属于危险作业，作业环境复杂，技术难度大，根据本工程实

际施工需要，计划安装两台型塔吊，起重吊装施工期间的施工方案如下：

1、作业前对参加作业人员进行方案和安全技术交底。

2、作业时周边应置警戒区域，设置醒目的警示村志，防止无关人员进入；

特别危险处应设监护人员。

3、起重吊装作业大多数作业点都必须由专业技术人员作业；属于特种作业

的人员必须按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证

书，方可上岗作业。

4、作业人员应现场作业条件选择安全的位置作业。危险部位禁止人员站立

和通行。

5、吊装过程必须设有专人指挥，其他人员必须服从指挥。起重指挥不能兼

作其他工种。并应确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。6、作业过程必须遵

守起重机“十不吊”原则。

7、被吊物的捆绑要求，按第一节塔式起重机中被吊物捆绑作业要求。

8、构件存放场地应该平整坚实。构件叠放用方木垫平，必须稳固，不准超

高(一般不宜超过1.6m)。构件存放除设置垫木外，必要时要设置相应的支

撑，提高其稳定性。禁止无关人员在堆放的构件中穿行，防止发生构件倒塌挤

人事故。

9、在露天有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等天气时，应停止起重吊装

作业。

10、起重机作业时，起重臂和吊物下方严禁有人停留、工作或通过。重物

吊运时，严禁人从上方通过。严禁用起重机载运人员。

11、经常使用的起重工具注意事项

(1)手动倒链：操作人员应经培训合格，方可上岗作业，吊物时应挂牢后慢

慢拉动倒链，不得斜向拽拉。当一人拉不动时，应查明原因，禁止多人一齐猛

拉。

(2)操作人员应经培训合格，方可上岗作业，使用前检查自锁夹钳装置的可

第 8

页共

42 页

靠性，当夹紧钢丝绳后，应能往复运动，否则禁止使用。

(3)千斤顶：操作人员应经培训合格，方可上岗作业，千斤顶置于平整坚实

的地面上，并垫木板或钢板，防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬木防

止滑动。开始操作应逐渐顶升，注意防止顶歪，始终保持重物的平衡。

12.操作前要求

1)认真阅读塔机说明书，司机必须遵照不同的塔机说明书要求使用。

2)检查路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基，不得有障碍物，以免

发生电缆线拉断或塔机出轨事故。

3)检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车的同时进行

各限位试验，不能只检验安全装置的完好程度而不按规定作运行试验。

4)做空载试运行。施工中塔吊的各种运行动作，都要在使用前，用不同速

度进行空车试验，试车中应注意各部件及传动声响的检查。

13.起重吊装过程中安全注意事项

(1)操纵各控制器时应依次逐级操作，严禁越档操作。在变换运转方向

时，应将控制器转到零位，待电动机停止转动后，再转向另一方面。操作时力

求平衡。严禁急开急停。

(2)吊钩提升接近臂杆顶部、小车行至端点或起重机行走接近轨道端部

时，应减速行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米，起重机距轨道端部

不得小于2米。

(3)动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行，但变幅只

能单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的满载荷或接

近满载荷时，不得变幅。

(4)提升重物后，严禁自由下降。重物就位时，可用微动机构或使用制动

器使之缓慢下降。

(5)提升的重物平移时，应高了其跨越的障碍物0.5米以下。

(6)两台起重机同在一条轨道上或在相近轨道上进行作业时，应保持两机

之间任何接近部位(包括吊起的重物)距离不得小于5米。(7)主卷扬机未安

装在平衡臂上的上旋式起重机作业时，不得顺一个方向连续回转。

第 9

页 共

42

页

(8)装有机械式力矩限制器的起重机，在每次变幅后，必须根据回转半径

和该半径时的允许载荷限位装置的吨位指示盘进行调整。

(9)弯轨路基必须符合规定要求，严禁在弯道上进行吊装作业或吊重物转

弯。

14.作业后安全注意事项

1)作业后，起重机应停放在轨道中间位置。臂杆应转到顺风方向，并放松

回转制动器。小车及平橱重应移到非工作状态位置吊钩提升到离臂杆顶端2~3

米处。

2)将每个控制开关拔至零位，依次断开各路开关，关闭操作室门窗，下机

后切断电源总开关。打开高空指示灯。

3)锁紧夹轨器，使起重机与轨道固定，如遇八级大风时，应另拉缆风绳与

地锚或建筑物固定。

4)任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时，必须佩戴安

全带。

14..一般要求

(1)塔吊司机和信号人员，必须经专门培训，由有关部门发给操作证。

(2)实行专人专机管理，机厂负责制，严格交接班制度。

(3)新安装的或大修后的塔吊，必须按说明书要求进行整机试运转。

(4)塔吊距架空输电线应保持安全距离。

(5)司机室内应配备适用的灭火器材。

(6)第一次吊重物时，不要吊起后立即提升到所需高度，要先进行试吊，

做到慢起钩，重物离地面50cm左右时稍停，认为没有问题再继续走升。

(7)当挂好钢丝绳索具或吊钩钢丝绳绷紧时，操作人员要立即远离吊重

物，防止重物坠落伤人。

(8)司机得到指挥人员明确后，方可开始操作；动作前先鸣铃示意，如发

现信号不清，不要随意操作。

(9)规定塔吊每班应有两名司机，一名司机操作，另一名在地面监护，以

避免因指挥不当发生事故。

第

10

页共

42

页

提升重物时，要确认重物的真实重量，要做到不超过规定荷载，不得超载

作业。

(10)不准起吊被埋住、冻粘的物件，否则因重量不清，发生超载事故。

(11)不准斜吊重物，避免造成塔吊失稳。

(12)起重臂改变仰角时，必须空载进行，变幅时，不能同时做其他动

作。

(13)禁止做快速回转，因为回转速度过快会造成：构件就位困难，塔身

过大扭矩和起重物的过大离心力容易发生危险。

(14)两台塔吊在同一条轨道作业时，应保持安全距离。

(15)操作中遇大风(六级以上)等恶劣气候，应停止作业，将吊钩升

起，夹好轨钳，当风力达到十级左右时，吊钩落下勾住轨道，并在塔身结构架

上拉四根钢丝绳，固定在地锚上。

吊装方案篇4

一、工程概况：

“尚品天城广场”1-2#楼是由沈阳永嘉特置业有限公司开发的高档住宅

楼，位于沈阳市大东区八王寺街附近，总建筑面积23194.24平方米，条形基

础、框剪结构。主体分别为2层、18层和19层。

二、在加强施工组织和现场管理方面应采取如下措施：

1、起重吊装作业前，实地考察吊装现场，与主要操作人员制定出切实可行

的吊装方法和安技措施，保证作业安全，避免盲目施工在施工前要将起重吊装

方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应包括人员配置、起重机械的

选择、吊装技术方法、起重运行路线、构件的平面布置、运输、堆放、施工安

技措施等。

2、严格执行安全技术措施。

3、清除吊装环境因素的不利影响。对工作环境产生不利影响较大的因素主

要有：

(1)电气线路危害；

(2)风力危害；

第

11

页共

42

页

(3)场地的不影响，如场地不平、有水泥、地坑等；

(4)高温环境；

(5)场地存在有毒有害、易燃易爆物资。以上主要危险因素都可能引发事

故。

三、起重吊装安全作业基本要点

1、搞好作业前准备。作业前准备内容为：

1)准备并检查起吊用和防护设施；

(2)准备辅助用具；

(3)确定并清理落物地点，力求平整、宽敞。

2、提高捆绑技术。捆绑要点为

(1)捆绑构件和设备之前，应根据形状和重心位置确定好绑扎点；

(2)捆绑重物应考虑起吊时吊索间的中收夹角以60-90○为宜，如大于

100○应采取防止滑钩的措施；

(3)捆绑有棱角的物体时，应垫以木板、轮胎、麻袋、草袋等，以免钢丝

绳受到操作；

(4)捆压环吊索；

(5)起吊各种零散件，需采取与其相适应的夹具，以保证吊运平稳；

(6)防止歪拉斜吊。

3、指挥信号准确化，起草吊装指挥信号必须按规定的标准进行联络，特别

是起重机司机，一定要对指挥信号、吊挂形态、运行通道、起落空间克认后方

准进行操作。

4、选择安全位置：起重吊运过程中，由于吊物的冲击、摇摆、跨越作业

区，因此，必须根据作业区的具体条件选择安全位置，以有效的预防起重伤

害。

四、起重机司机“十不吊”

(1)超载或被吊物重量不清；

(2)指挥信号不明确；

(3)捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引吊物滑动；

第

12

页共

42

页

(4)被吊物上有人或浮置物；

(5)结构或零部件有影响安全工作的缺陷或操作；

(6)遇有拉力不表的埋置物件；

(7)工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号；

(8)重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫；

(9)否拉斜吊重物；

(10)易燃易爆物体。

五、起重机械的安全使用：

1、司机和指挥人员必须经过专门培训并经有关部门颁发合格证后方准上岗

作业；

2、操作人员对构件重要进行核定，起吊连接在固定件上的构件或地下须采

取技术措施后在起吊；

3、起重机与架空输电导线的安全距离(M)(见附表1)

4、起重机操作人员在操作时，精神要集中，一般情况下起重机司机设二

人，一个人在机上进行操作，一个人在机车周围进行监护。

5、起重机使用的钢丝绳，其结构、规格、强度要符合机型的要求。

6、起重机在吊重自由下降时，因重力的作用对起重机产生大的冲击力，会

造成机车的失稳倾翻，所以非重力下降式起重机不能带载自由下降。

六、卡环的使用：

1、卡环必须是锻造的，一般用20号钢锻造后经过热处理而制成。不准使

用铸造的和补焊的卡环。

2、在使用时不得超过规定的荷载，不准横向使卡环受力，以免卡环变形造

成钢丝绳滑脱。

3、构件吊装完毕，摘除卡环时，不准从高处往下抛扔，以防止卡环碰撞变

形和损伤裂纹。

4、使用中应经常查，如发现严重磨损变形或疲劳裂纹时，应时更换。

七、绳卡的使用：

1、卡子的大小要适合钢丝绳的粗细，U型环的内侧净距要比钢丝绳直径大

第

13

页共

42

页

1一3mm，净距太大不易卡紧绳子。

2、使用钢丝绳卡子时，一定把U型螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁三分之一

左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡的钢丝绳在受力后要进行第二

次拧紧，以保证接头的牢靠。

3、绳止在使用后要检查螺栓丝扣有否损坏。暂不使用，要涂上防锈油存放

在干燥处。

八、吊钩的使用：

1、吊钩必须用整块负材锻制，不准用铸造的，表面应光滑，不得有裂纹、

刻痕、剥裂、钝角等缺陷；更不准进行补焊修理。

2、不准用焊接钩、钢筋钩。

3、使用中吊钩不准硬别或歪扭。以免吊钩变形或脱落。

4、吊钩应注有载重能力并不准自由下滑。

5、必须设有防止脱钩的吊钩保险装置。

6、经常检查钩体查钩体是否有裂纹、变形和磨损等情况，出现上述情况必

须马上更换。

九、钢丝绳的使用：

1、钢丝绳不得造成绳环的扭结；

2、钢丝绳使用中不准超负荷，不得有脱钩和扭曲，吊钩时在棱角处要加

垫。

3、钢丝绳穿浇滑轮时，其滑轮边缘不得有破损和裂口。

4、钢丝绳禁止与带电金属接触。

5、钢丝绳在卷筒上缠绕时要逐圈排列整齐，不准错叠或义缝。

6、起重吊装作业中，严格遵守钢丝绳报废更新标准GB6067-85规定。

吊装方案篇5

一、工程概况

该桥为新建桥梁工程，跨径为1某13m，预应力板梁共计中梁4块边梁2

块。13m中梁重13.77T，边梁重17.89T。吊装采用汽吊安装，吊装索具安全计

算按最重边梁考虑计算。桥面梁板分布见平面布置图。

第

14

页共

42

页

二、编制依据

1、《20某某起重吊装技术与常用数据速查及机具设备设计、选用、计算和

安全作业操作技术规范手册》

2、公路桥涵施工技术规范JTJ 041-20003、桥梁1施工图纸。

3、施工现场场地条件及进出道路情况。

4、50T汽吊起重性能表。

5、吊装索具性能。

三、施工计划

计划在2022年8月20日吊装，预计工作时间1天。设备配置见下表：(见

附表1)

四、施工工艺

4.1、施工准备

1、吊装前对梁板强度进行检测，达到安装设计强度后方可进行吊装。

2、对梁板的外观进行检查，有缺棱掉角的及时修补到位，确保运到施工现

场的梁板完好无损。

3、吊装前桥台台后填土分层夯实，分层厚度按规范和设计要求严格执行，

保证安装吊车设备地基的安全支撑。

4、吊装前对已完成的桥台标高、跨距、支座的尺寸、平面位置等进行复

测，并进行下部结构的验收，确保板梁的吊装能顺利进行。

5、台帽与上按图纸标出每块梁板的安装控制线和支座中心线。

4.2、梁板运输

预应力梁板在常州市市政建设工程有限公司砼预制构件安装施工分公司预

制场预制，预制场有50吨龙门吊装车，运输采用40吨平板拖车3辆(转盘)，

每辆平板拖车中梁可装3片，边梁可装2片。为确保运输过程安全，采取如下

措施加以预防：

1、运输路线经可行性分析和实地踏勘决定：青洋路

-星港大道一—施工现场。

各一―—河海路 ——玉龙路

2、与交通部门密切配合，避开车辆行人上下班高峰期进行运输，确保运输

第

15

页共

42

页

安全、通畅。

3、梁板用两只3T手拉葫芦紧固在车身上。

4、梁板下所垫枕木须结实、平直，支点应在支座位置。

5、梁板两侧设有彩条绳警视。

6、梁板车驾驶员安全文明驾驶，特别是进入施工现场应做到慢、稳、准，

保证运梁安全。

7、梁板车驶上新架的梁板时，梁板上需铺设钢路基板，使梁板平均承受车

轮压力。

4.3梁板安装

1、中梁安装

梁板拖车进入施工现场停靠一侧桥台，50吨汽吊停靠在梁板拖车旁。汽吊

吊臂选用18.1m，工作半径8m，汽吊的起重能力为15T>13.77T(13m中梁重)，

满足要求。汽吊将梁板从拖车上缓慢升起向桥方向回转，到达预定的安装控制

线上方后将板梁缓慢放下就位。以上述方法将该桥4片中梁安装完(如附图一

所示)。

2、边梁安装

桥台填土压实至桥台同一标高，梁板拖车驶上安装好的板梁上，另一侧桥

台设置25T汽吊一辆。50T汽吊作业半径7m起重能力为19.4T，25T汽吊吊臂

选用17.6m作业径5m，起吊能力为14.2T。两台汽吊的起重能力为

TT89.1756.228.022.14(13m边梁重)。两台汽吊分别挂住边梁两端吊环将板梁

从拖车上抬起，将两片边梁分别安装就位。

4.4、梁板吊装技术措施在梁板起吊时，速度要均匀，构件要平稳。梁板下

放时须慢速轻放，禁止忽快忽慢和突然制动。

1、根据梁板上的编号及梁板排列图将梁板吊装至预定的位置。梁板支座型

号符合设计要求，不得调换。

2、梁板吊装时注意型钢伸缩缝预埋钢筋的位置，梁板不可掉头。

3、吊装钢丝绳的长度考虑到斜交梁板的影响，尽量使四根钢丝绳同时受

力。吊装过程中，梁板两端用缆风绳拉住，控制板梁平缓移位。五、梁板吊装

第

16

页共

42

页

安全保证措施

1、施工现场严禁闲杂人员进入，设警戒线有专人负责监护。

2、车辆进入施工现场应注意安全驾驶，严禁急转弯等野蛮驾驶行为。汽吊

驶上安装好的梁板后每个支腿下加垫3排枕木，支腿位置在绞缝处，确保荷载

均匀分布在至少4块梁板上。

3、各种起重设备、吊装索具应符合标准，新起重工具、吊具应按说明书检

验，试吊后方可正式使用，长期不用的起重、吊挂机具，必须进行检验、试

吊，确认安全后方可使用。根据20某某版起重吊装技术手册钢丝绳、套索等的

安全系数不得小于8~10倍(安全计算见附图)。

4、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，

障碍已排除。吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接。确认

安全后方可作业。

5、梁板吊装过程中应注意吊索的变化情况，如有异常应立即停止施工，查

明原因并采取相应的措施后方可即继续施工。

6、挂钩工岗位安全要求

1)、必须服从指挥信号的指挥。

2)、熟练运用手势、旗语、哨声的使用。

3)、熟悉起重机的技术性能和工作性能。

4)、熟悉构件的装卸、运输、堆放的有关知识。

5)、能正确使用吊、索具和各种构件的拴挂方法。

6)、熟悉常用材料重量，构件的重心位置及就位方法。

7)、挂钩工在悬空构件上行走或作业时应佩戴安全带，确保安全。

7、指挥信号工岗位安全要求

1)、具备指挥单机、双机或多机作业的指挥能力。

2)、正确地使用经检验合格的吊具、索具，编插各种规格的钢丝绳。

3)、有防止构件装卸、运输、堆放过程中变形的知识。

4)、掌握起重机最大起重量和各种高度、幅度时的起重量，熟知吊装、起

重有关知识。

第

17

页共

42

页

5)、掌握常用材料的重量和吊运就位方法及构件重心位置，并能计算非标

准构件和材料的重量。

6)、能看懂一般的建筑结构施工图，能按现场平面布置图和工艺要求指挥

起吊、就位构件、材料和设备等。

7)、应掌握所指挥的汽吊的`技术性能和起重工作性能，能定期配合司机进

行检查。能熟练地运用手势、旗语、哨声和通讯设备。

六、吊装组织及人员配备

吊装领导小组成员：金正华、石海龙、史建洪、宗建平、

项目负责人：金正华

现场吊装指挥：卞寿林

运输负责人：宗建平

安全员：石海龙

汽吊驾驶员：戴根海、邹产兴

操作工：5人

七、梁板吊装应急预案

1、目的：为及时应对该桥梁板吊装中的突发性事件，高效有序的组织开展

事故救援工作，最大限度地减少和降低人员伤亡和财产损失，特制订本预案。

2、组织机构、人员职责及联系方式：

组长：金正华

副组长：史建洪

组员：吊装现场施工及指挥人员

责任及分工：组长：

全面决策、指挥；

副组长：负责该方案实施；

组员：负责执行任务。

联系方式：

金正华

石海龙

第

18

页共

42

页

史建洪

3、危险源的辩识、评价、及危险源日常监控

事故的引起会是多样的，主要有：操作失误、设备故障、操作失控、钢丝绳

断裂、吊具失效或滑钩等。

影响分析：负荷超过设备的最大允许吊重，可能使设备自身出现损坏或倾

覆。所吊梁板没挂稳或钢丝绳出现损坏，重物中途脱落，造成安全事故。指挥

信号有误，使梁板的吊运路线或位置错误，导致汽吊吊臂与梁板碰撞造成事

故。汽吊回转半径内有人或梁板拖车，操作人员失误可能引发机械伤害事故。

4、预防措施

1)、吊装前对作业人员和相关人员进行安全技术交底，明确施工过程中的

危险源，提高安全防范意识。

2)、严格实行持证上岗制度，各工种职责明确。

3)、汽吊所吊梁板不得超过其最大起重负荷(详见汽吊起重性能表)，所吊

梁板重量必须进行准确计算。

4)、操作人员定期检查钢丝绳，起吊时经指挥人员确认所吊重物已经挂

稳，方可起吊。

5)、吊装每个步骤必须按指挥人员指令操作，开始前指挥人员再次确认各

岗位是否就绪以及所涉及区域内是否安全。

6)、现场负责人应了解现场天气预报，特别是大风的预报。出现超过安全

警戒的大风、大雨天气时，迅速采取安全防护措施或暂停施工。

5、事故应急处置

1)、事故最早发现者应当及时了解产生的状况及可能的事故原因。并向应

急救援小组负责人进行报告。并实施阻止事故扩大的措施。

2)、应急救援领导小组通知公司相关部门，如有需要迅速向当地主管公

安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

3)、应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相

应的应急决定，并命令各应急救援队在确保安全的情况下立即开展救援，控制

事故以防事故扩大，并做好事故现场保护工作。伤者及时采取相应的急救措

第

19

页共

42

页

施，重伤者及时送往医院抢救。

4)、当事故得到控制，立即成立专门的工作小组：在应急救援领导小组组长

的指挥下，组成由安全、设备、生产、技术和事故现场人员参加的事故调查小

组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。

6、社会救助联络电话

受伤人员救护：

120火灾、防爆：

119现场控制及保护：

110

八、计算书

梁板吊装索具安全性计算

选用两根钢丝绳， 长度：12/2/cos 60某2=24m， 13m边梁重17.89T， 钢丝

绳受力F=G/4/sin 60=5.2T， 以10倍安全系数选用钢丝绳5.2×10=52T， 对照

20某某起重吊装技术与常用数据速查及机具设备设计、选用、计算和安全作业

操作技术规范手册》选用6×37-30-170钢丝绳，破断力58.05T。卸扣选用标

准10T

九、施工人员操作证及汽吊起重性能表

见附件

吊装方案篇6

一、构件吊装工艺

(一)柱子的吊装

1、柱及基础弹线、杯底抄平

(1)弹线柱应在柱身的三个面弹出安装中心线、基础顶面线、地坪标高

线。矩形截面柱安装中心线按几何中心线；工字形截面柱除在矩形部分弹出中

心线外，为便于观测和避免视差，还应在翼缘部位弹一条与中心线平行的线。

此外，在柱顶和牛腿顶面还要弹出屋架及吊车梁的安装中心线。

基础杯口顶面弹线要根据厂房的定位轴线测出，并应与柱的安装中心线相

对应，以作为柱安装、对位和校正时的依据。

第

20

页共

42

页

(2)杯底抄平杯底抄平是对杯底标高进行的一次检查和调整，以保证柱吊

装后牛腿顶面标高的准确。调整方法是：首先，测出杯底的实际标高h1，量出

柱底至牛腿顶面的实际长度h2；然后，根据牛腿顶面的设计标高h与杯底实际

标高h1之差，可得柱底至牛腿顶面应有的长度h3(h3=h-h1)；其次，将其

(h3)与量得的实际长度(h2)相比，得到施工误差即杯底标高应有的调整值

△h(△h=h3-h2=h-h1-h2)，并在杯口内标出；最后，施工时，用1∶2水泥砂

浆或细石混凝土将杯底抹平至标志处。为使杯底标高调整值(△h)为正值，柱

基施工时，杯底标高控制值一般均要低于设计值50mm。

例如，柱牛腿顶面设计标高+7、80，杯底设计标高-1、20，柱基施工时，

杯底标高控制值取-1、25，施工后，实测杯底标高为-1、23，量得柱底至牛腿

面的实际长度为9、01m，则杯底标高调整值为▲h=h-h1-h2=7、80+1、23-9、

01=+0、02m。

2、柱的绑扎柱一般均在现场就地预制，用砖或土作底模平卧生产，侧模可

用木模或组合钢模。在制作底模和浇筑混凝土之前，就要确定绑扎方法、绑扎

点数目和位置，并在绑扎点预埋吊环或预留孔洞，以便在绑扎时穿钢丝绳。柱

的绑扎方法、绑扎点数目和位置，要根据柱的形状、断面、长度、配筋以及起

重机的起重性能确定。

(1)绑扎点数目与位置柱的邦扎点数目与位置应按起吊时由自重产生的正

负弯矩绝对值基本相等且不超过柱允许值的原则确定，以保证柱在吊装过程中

不折断、不产生过大的变形。中、小型柱大多可绑扎一点，对于有牛腿的柱，

吊点一般在牛腿下200mm处。重型柱或配筋少而细长的柱(如抗风柱)，为防止

起吊过程中柱身断裂，需绑扎两点，且吊索的合力点应偏向柱重心上部。必要

时，需验算吊装应力和裂缝宽度后确定绑扎点数目与位置。工字形截面柱和双

肢柱的绑扎点应选在实心处，否则应在绑扎位置用方木垫平。

(2)绑扎方法

1)斜吊绑扎法柱子在平卧状态下绑扎，不需翻身直接从底模上起吊；起吊

后，柱呈倾斜状态，吊索在柱子宽面一侧，起重钩可低于柱顶，起重高度可较

小；但对位不方便，宽面要有足够的抗弯能力。

第

21

页共

42

页

2)直吊绑扎法吊装前需先将柱子翻身再绑扎起吊；起吊后，柱呈直立状

态，起重机吊钩要超过柱顶，吊索分别在柱两侧，故需要铁扁担，需要的起重

高度比斜吊法大；柱翻身后刚度较大，抗弯能力增强，吊装时柱与杯口垂直，

对位容易。

3、柱的吊升柱的吊升法方法应根据柱的重量、长度、起重机的性能和现场

条件确定。

根据柱在吊升过程中运动的特点，吊升方法可分为旋转法和滑行法两种。

重型柱子有时还可用两台起重机抬吊。

(1)单机旋转法柱吊升时，起重机边升钩边回转，使柱身绕柱脚(柱脚不

动)旋转直到竖直，起重机将柱子吊离地面后稍微旋转起重臂使柱子处于基础

正上方，然后将其插入基础杯口。

为了操作方便和起重臂不变幅，柱在预制或排放时，应使柱基中心、柱脚

中心和柱绑扎点均位于起重机的同一起重半径的圆弧上，该圆弧的圆心为起重

机的回转中心，半径为圆心到绑扎点的距离，并应使柱脚尽量靠近基础。这种

布置方法称为“三点共弧

99

若施工现场条件限制，不可能将柱的绑扎点、柱脚和柱基三者同时布置在

起重机的同一起重半径的圆弧上时，可采用柱脚与基础中心两点共弧布置，但

这种布置时，柱在吊升过程中起重机要变幅，影响工效。

旋转法吊升柱受振动小，生产效率较高，但对平面布置要求高，对起重机

的机动性要求高。当采用自行杆式起重机时，宜采用此法。

(2)单机滑行法柱吊升时，起重机只升钩不转臂，使柱脚沿地面滑行柱子

逐渐直立，起重机将柱子吊离地面后稍微旋转起重臂使柱子处于基础正上方，

然后将其插入基础杯口。

采用滑行法布置柱的预制或排放位置时，应使绑扎点靠近基础，绑扎点与

杯口中心均位于起重机的同一起重半径的圆弧上。

滑行法吊升柱受振动大，但对平面布置要求低，对起重机的机动性要求

低。滑行法一般用于：柱较重、较长而起重机在安全荷载下回转半径不够时；

或现场狭窄无法按旋转法排放布置时；以及采用桅杆式起重机吊装柱时等情

第

22

页共

42

页

况。为了减小柱脚与地面的摩阻力，宜在柱脚处设置托木、滚筒等。

如果用双机抬吊重型柱，仍可采用旋转法(两点抬吊)和滑行法(一点抬

吊)。滑行法中，为了使柱身不受振动，又要避免在柱脚加设防护措施的繁琐，

可在柱下端增设一台起重机，将柱脚递送到杯口上方，成为三机抬吊递送法。

4、柱的对位、临时固定如柱采用直吊法时，柱脚插入杯口后应悬离杯底适

当距离进行对位。如用斜吊法，可在柱脚接近杯底时，于吊索一侧的杯口中插

入两个楔子，再通过起重机回转进行对位。对位时应从柱四周向杯口放入8个

楔块，并用撬棍拨动柱脚，使柱的吊装中心线对准杯口上的吊装准线，并使柱

基本保持垂直。

柱对位后，应先把楔块略为打紧，再放松吊钩，检查柱沉至杯底后的对中

情况，若符合要求，即可将楔块打紧作柱的临时固定，然后起重钩便可脱钩。

吊装重型柱或细长柱时除需按上述进行临时固定外，必要时应增设缆风绳

拉锚。

5、柱的校正、最后固定柱的校正包括平面位置、标高和垂直度的校正，因

为柱的标高校正在基础杯底抄平时已进行，平面位置校正在临时固定时已完

成，所以，柱的校正主要是垂直度校正。

柱的垂直度检查要用两台经纬仪从柱的相邻两面观察柱的安装中心线是否

垂直。垂直偏差的允许值：柱高H≤5m时为5mm；

；柱高H>5m时为10mm；

；当柱

高H≥10m时为1/1000柱高，且不大于20mm。

柱的校正方法，当垂直偏差值较小时，可用敲打楔块的方法或用钢钎来纠

正；当垂直偏差值较大时，可用千斤顶校正法、钢管撑杆斜顶法及缆风绳校正

法等。

柱校正后应立即进行固定，其方法是在柱脚与杯口的空隙中浇筑比柱混凝

土强度等级高一级的细石混凝土。混凝土浇筑应分两次进行，第一次浇至楔块

底面，待混凝土强度达25%时拔去楔块，再将混凝土浇满杯口。待第二次浇筑

的混凝土强度达70%后，方能吊装上部构件。

(二)屋架的吊装屋盖结构一般是以节间为单位进行综合吊装，即每安装

好一屋架，随即将这一节间的其它构件全部安装上去，再进行下一节间的安

第

23

页共

42

页

装。

屋架吊装的施工顺序是：绑扎、扶直就位、吊升、对位、临时固定、校正

和最后固定。

1、屋架的绑扎屋架在扶直就位和吊升两个施工过程中，绑扎点均应选在上

弦节点处，左右对称。绑扎吊索内力的合力作用点(绑扎中心)应高于屋架重

心，这样屋架起吊后不宜转动或倾翻。绑扎吊索与构件水平面所成夹角，扶直

时不宜小于60°，吊升时不宜小于45°，具体的绑扎点数目及位置与屋架的跨

度及型式有关，其选择方式应符合设计要求。一般钢筋混凝土屋架跨度小于或

等于18m时，两点绑扎；屋架跨度大于18m时，用两根吊索，四点绑扎；屋架

的跨度大于或等于30m时，为了减少屋架的起吊高度，应采用横吊梁(减少吊

索高度)。

2、屋架的扶直与就位钢筋混凝土屋架或予应力混凝土屋架一般均在施工现

场平卧叠浇。因此，屋架在吊装前要扶直就位，即将平卧制作的屋架扶成竖立

状态，然后吊放在预先设计好的地面位置上，准备起吊。

扶直时先将吊钩对准屋架平面中心，收紧吊钩后，起重臂稍抬起使屋架脱

模。若叠浇的屋架间有严重粘结时，应先用撬杠撬或钢钎凿等方法，使其上下

分开，不能硬拉，以免造成屋架损破，因为屋架的侧向刚度很差。另外，为防

止屋架在扶直过程中突然下滑而损坏，需在屋架两端搭井字架或枕木垛，以便

在屋架由平卧转为竖立后将屋架搁置其上。

按照起重机与屋架预制时相对位置的不同，屋架扶直有两种方式：起重机

位于屋架下弦一边时为正向扶直。

3、屋架的吊升、对位与临时固定屋架的吊升方法有单机吊装和双机抬吊，

双机抬吊仅在屋架重量较大，一台起重机的吊装能力不能满足吊装要求的情况

下采用。

单机吊装屋架时，先将屋架吊离地面500mm，然后将屋架吊至吊装位置的

下方，升钩将屋架吊至超过柱顶300mm，

然后将屋架缓降至柱顶，进行对位。

屋架对位应以建筑物的定位轴线为准，对位前应事先将建筑物轴线用经纬仪投

放在柱顶面上。对位以后，立即临时固定，然后起重机脱钩。

第

24

页共

42

页

应十分重视屋架的临时固定，因为屋架对位后是单片结构，侧向刚度较

差。第一榅屋架的临时固定，可用四根缆风绳从两边拉牢。若先吊装抗风柱时

可将屋架与抗风柱连接。第二榅屋架以及其后各屋架可用屋架校正器(工具

式支撑)临时固定在前一屋架上。每品屋架至少用两个屋架校正器。

4、屋架的校正与最后固定屋架的校正内容是检查并校正其垂直度，用经纬

仪或垂球检查，用屋架校正器或缆风绳校正。

用经纬仪检查屋架垂直度时，在屋架上弦安装三个卡尺(一个安装在屋架

中央，两个安装在屋架两端)，自屋架上弦几何中心线量出500mm，在卡尺上作

出标志。然后，在距屋架中线500mm处的地面上，设一台经纬仪，用其检查三

个卡尺上的标志是否在同一垂直面上。

用垂球检查屋架垂直度时，卡尺标志的设置与经纬仪检查方法相同，标志

距屋架几何中心线的距离取300mm。在两端卡尺标志之间连一通线，从中央卡

尺的标志处向下挂垂球，检查三个卡尺的标志是否在同一垂直面上。

屋架校正完毕，立即用电焊固定。

(三)天窗架和屋面板的吊装屋面板一般有预埋吊环，用带钩的吊索钩住

吊环即可吊装。大型屋面板有四个吊环，起吊时，应使四根吊索拉力相等，屋

面板保持水平。为充分利用起重机的起重能力，提高工效，也可采用一次吊升

若干块屋面板的方法。

屋面板的安装顺序，应自两边檐口左右对称地逐块铺向屋脊，避免屋架受

荷不均匀。屋面板对位后，应立即电焊固定。

天窗架的吊装应在天窗架两侧的屋面板吊装后进行。其吊装方法与屋架基

本相同。

二、结构吊装方案

单层厂房结构安装工程施工方案内容包括：结构吊装方法、起重机的选

择、起重机的开行路线及构件的平面布置等。确定施工方案时应根据厂房的结

构形式、跨度、构件的重量及安装高度、吊装工程量及工期要求，并考虑现有

起重设备条件等因素综合确定。

结构吊装方法单层厂房结构吊装方法有分件吊装法和综合吊装法。

第

25

页共

42

页

1、分件吊装法起重机每开行一次，仅吊装一种或几种构件。一般厂房分三

次开行吊装完全部构件。第一次开行，吊装柱，应逐一进行校正及最后固定；

第二次开行，吊装吊车梁、连系梁及柱间支撑等；第三次开行，以节间为单位

吊装屋架、天窗架和屋面板等构件。

分件吊装法起重机每开行一次基本上吊装一种或一类构件，起重机可根据

构件的重量及安装高度来选择，不同构件选用不同型号起重机，能够充分发挥

起重机的工作性能。在吊装过程中，吊具不需要经常更换，操作易于熟练，吊

装速度快。采用这种吊装方法，还能给构件临时固定、校正及最后固定等工序

提供充裕的时间。构件的供应及平面布置比较简单。目前，一般单层厂房结构

吊装多采用此法。但分件吊装法由于起重机开行路线长，形成结构空间的时间

长，在安装阶段稳定性较差。

2、综合吊装法起重机一次开行，以节间为单位安装所有的结构构件。具体

做法是：先吊装4~6根柱，随即进行校正和最后固定。然后吊装该节间的吊车

梁、连系梁、屋架、天窗架、屋面板等构件。这种吊装方法具有起重机开行路

线短，停机次数少，能及早交出工作面，为下一工序创造施工条件等优点。但

由于同时吊装各类型的构件，起重机的能力不能充分发挥；索具更换频繁，操

作多变，影响生产效率的提高；校正及固定工作时间紧张；构件供应复杂，平

面布置拥挤。所以在一般情况下，不宜采用这种吊装方法。只有使用移动困难

的桅杆式起重机吊装时才采用此法。

2)起重机型号、臂长的选择1)吊一种构件时①起重半径R无要求时根据

起重量Q及起重高度H，查阅起重机性能曲线或性能表，来选择起重机型号和

起重机臂长L，并可查得在选择的起重量和起重高度下相应的起重半径，即为

起吊该构件时的最大起重半径，同时可作为确定吊装该构件时起重机开行路线

及停机点的依据。

②起重半径R有要求时根据起重量Q、起重高度H及起重半径R三个参数

查阅起重机性能曲线或性能表，来选择起重机型号和起重机臂长L。并确定吊

装该构件时的起重半径，作为确定吊装该构件时起重机开行路线及停机点的依

据。

第

26

页共

42

页

③最小臂长Lm in有要求时根据起重量Q及起重高度H初步选定起重机型

号， 并根据由数解法或图解法所求得的最小起重臂长的理论值Lm in， 查起重机

性能曲线或性能表， 从规定的几种臂长中选择一种臂长L>Lm in， 即为吊装构

件时所选的起重臂长度。

根据实际选用的起重臂长L及相应的α值，可求出起重半径

然后按R和L查起重机性能曲线或性能表，复核起重量Q及起重高度H，

如能满足要求，即可按R值确定起重机吊装构件时的停机位置。

吊装屋面板时，一般是按上述方法首先确定吊装跨中屋面板所需臂长及起

重半径。然后复核最边缘一块屋面板是否满足要求。

2)吊多个构件时①构件全无起重半径R要求时首先列出所有构件的起重量

Q及起重高度H要求， 找出最大值Qma某、Hma某， 根据最大值Qma某、Hma某

查阅起重机性能曲线或性能表，来选择起重机型号和起重机臂长L，然后确定

吊装各构件时的起重半径，作为确定吊装该构件时起重机开行路线及停机点的

依据。

②有部分构件有起重半径R(或最小臂长Lm in) 要求时在根据最大值Qma

某、Hma某选择起重机型号和起重机臂长时， 尽可能地考虑有起重半径R(或最

小臂长Lm in) 要求的构件的情况， 然后对有起重半径R(或最小臂长Lm in) 要

求的构件逐一进行复核。起重机型号和臂长选定后，根据各构件的吊装要求，

确定其吊装时采用的起重半径，作为确定吊装该构件时起重机开行路线及停机

点的依据。

3、屋盖系统吊装起重机开行路线及构件平面布置

(1)屋架预制位置与屋架扶直就位起重机开行路线屋架一般在跨内平卧叠

浇预制，每叠3~4棉。布置方式有正面斜向、正反斜向、正反纵向布置三种

(图示)。

屋架吊装前应先扶直并排放到吊装前就位位置准备吊装。屋架扶直就位

时，起重机跨内开行，必要时需负重行走。

(2)屋架就位位置与屋盖系统吊装起重机开行路线屋架吊装前先扶直就位

再吊装，可以提高起重机的吊装效率并适应吊装工艺的要求。屋架的就位排放

第

27

页共

42

页

位置有靠柱边斜向就位和靠柱边成组纵向就位两种。

吊装屋架及屋盖结构中其他构件时，起重机均跨中开行。

屋架的斜向排放方式，用于重量较大的屋架，起重机定点吊装。

具体布置方式如下：

1)确定起重机开行路线及停机点。

起重机跨中开行，在开行路线上定出吊装每品屋架的停机点，即以屋架轴

线中点M为圆心，以R(mm，A为起重机机尾长，B为柱宽)为半径画弧与开行

路线交于0点，即为停机点。

2)确定屋架排放范围。

先定出P-P线，该线距柱边缘不小于200mm；

；再定Q-Q线，该线距开行路

线不小于A+0、5m；在P-P线与Q-Q线之间定出中线H-H线；屋架在P-P、Q-Q

线之间排放，其中点均应在H-H线上。

3)确定屋架排放位置。

一般从第二开始，以停机点02为圆心，以R为半径画弧交H-H于G，G

即为屋架就位中心点。再以G为圆心，以1/2屋架跨度为半径画弧交P-P、Q-Q

于E、F，连接E、F即为屋架吊装位置，依此类推。第一因有抗风柱，可灵

活布置。

屋架的纵向排放方式用于重量较轻的屋架，允许起重机吊装时负荷行驶。

纵向排放一般以4棉为一组，靠柱边顺轴线排放，屋架之间的净距离不大于

200mm，相互之间用铁丝及支撑拉紧撑牢。每组屋架之间预留约3m间距作为横

向通道。为防止在吊装过程与已安装屋架相碰，每组屋架的跨中要安排在该组

屋架倒数第二安装轴线之后约2m处(图示)。

(3)屋面板就位堆放位置

屋面板的就位位置，跨内跨外均可。根据起重机吊装屋面板时的起重半径

确定。一般情况下，当布置在跨内时，大约后退3~4个节间；当布置在跨外

时，应后退1~2个节间开始堆放。

吊装方案篇7

吊装方案

第

28

页共

42

页

一、工程概况：

“尚品天城广场”1-2#楼是由沈阳永嘉特置业有限公司开发的高档住宅

楼，位于沈阳市大东区八王寺街附近，总建筑面积23194.24平方米，条形基

础、框剪结构。主体分别为2层、18层和19层。

二、在加强施工组织和现场管理方面应采取如下措施：

1、起重吊装作业前，实地考察吊装现场，与主要操作人员制定出切实可行

的吊装方法和安技措施，保证作业安全，避免盲目施工在施工前要将起重吊装

方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应包括人员配置、起重机械的

选择、吊装技术方法、起重运行路线、构件的平面布置、运输、堆放、施工安

技措施等。

2、严格执行安全技术措施。

3、清除吊装环境因素的不利影响。对工作环境产生不利影响较大的因素主

要有：(1)电气线路危害；(2)风力危害；(3)场地的不影响，如场地不平、

有水泥、地坑等；(4)高温环境；(5)场地存在有毒有害、易燃易爆物资。以

上主要危险因素都可能引发事故。

三、起重吊装安全作业基本要点

1、搞好作业前准备。作业前准备内容为：(1)准备并检查起吊用和防护设

施；(2)准备辅助用具；(3)确定并清理落物地点，力求平整、宽敞。

2、提高捆绑技术。捆绑要点为(1)捆绑构件和设备之前，应根据形状和

重心位置确定好绑扎点；(2)捆绑重物应考虑起吊时吊索间的中收夹角以60-

90○为宜，如大于100○应采取防止滑钩的措施；(3)捆绑有棱角的物体时，

应垫以木板、轮胎、麻袋、草袋等，以免钢丝绳受到操作；(4)捆绑重物应考

虑吊物拆除是否简便以防压往或压环吊索；(5)起吊各种零散件，需采取与其

相适应的夹具，以保证吊运平稳；(6)防止歪拉斜吊。

3、指挥信号准确化，起草吊装指挥信号必须按规定的标准进行联络，特别

是起重机司机，一定要对指挥信号、吊挂形态、运行通道、起落空间克认后方

准进行操作。

4、选择安全位置：起重吊运过程中，由于吊物的冲击、摇摆、跨越作业

第

29

页共

42

页

区，因此，必须根据作业区的具体条件选择安全位置，以有效的预防起重伤

害。

四、起重机司机“十不吊”

(1)超载或被吊物重量不清；

(2)指挥信号不明确；

(3)捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引吊物滑动；

(4)被吊物上有人或浮置物；

(5)结构或零部件有影响安全工作的缺陷或操作；

(6)遇有拉力不表的埋置物件；

(7)工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号；

(8)重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫；

(9)否拉斜吊重物；

(10)易燃易爆物体。

五、起重机械的安全使用：

1、司机和指挥人员必须经过专门培训并经有关部门颁发合格证后方准上岗

作业；

2、操作人员对构件重要进行核定，起吊连接在固定件上的构件或地下不明

重量的构件，及与地面构结的构件，必须采取技术措施后在起吊；

3、起重机与架空输电导线的安全距离(M)

输电导线电压(KV)1以下1-1520-4060-

允许沿输电导线垂直方向最近距离1.53456

允许沿输电导线水直方向最近距离11.5246

4、起重机操作人员在操作时，精神要集中，一般情况下起重机司机设二

人，一个人在机上进行操作，一个人在机车周围进行监护。

5、起重机使用的钢丝绳，其结构、规格、强度要符合机型的要求。

6、起重机在吊重自由下降时，因重力的作用对起重机产生大的冲击力，会

造成机车的失稳倾翻，所以非重力下降式起重机不能带载自由下降。

六、卡环的使用：

第

30

页共

42

页

1、卡环必须是锻造的，一般用20号钢锻造后经过热处理而制成。不准使

用铸造的和补焊的卡环。

2、在使用时不得超过规定的荷载，不准横向使卡环受力，以免卡环变形造

成钢丝绳滑脱。

3、构件吊装完毕，摘除卡环时，不准从高处往下抛扔，以防止卡环碰撞变

形和损伤裂纹。

4、使用中应经常查，如发现严重磨损变形或疲劳裂纹时，应时更换。

七、绳卡的使用：

1、卡子的大小要适合钢丝绳的粗细，U型环的内侧净距要比钢丝绳直径大

1一3mm，净距太大不易卡紧绳子。

2、使用钢丝绳卡子时，一定把U型螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁三分之一

左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡的钢丝绳在受力后要进行第二

次拧紧，以保证接头的牢靠。

3、绳止在使用后要检查螺栓丝扣有否损坏。暂不使用，要涂上防锈油存放

在干燥处。

八、吊钩的使用：

1、吊钩必须用整块负材锻制，不准用铸造的，表面应光滑，不得有裂纹、

刻痕、剥裂、钝角等缺陷；更不准进行补焊修理。

2、不准用焊接钩、钢筋钩。

3、使用中吊钩不准硬别或歪扭。以免吊钩变形或脱落。

4、吊钩应注有载重能力并不准自由下滑。

5、必须设有防止脱钩的吊钩保险装置。

6、经常检查钩体查钩体是否有裂纹、变形和磨损等情况，出现上述情况必

须马上更换。

九、钢丝绳的使用：

1、钢丝绳不得造成绳环的扭结；

2、钢丝绳使用中不准超负荷，不得有脱钩和扭曲，吊钩时在棱角处要加

垫。

第

31

页共

42

页

3、钢丝绳穿浇滑轮时，其滑轮边缘不得有破损和裂口。

4、钢丝绳禁止与带电金属接触。

5、钢丝绳在卷筒上缠绕时要逐圈排列整齐，不准错叠或义缝。

6、起重吊装作业中，严格遵守钢丝绳报废更新标准GB6067-85规定。

吊装方案

一、编制依据

(1)《建筑地基基础设计规范》()；

(2) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94) ；

(3)《混凝土结构设计规范》()；

(4)《钢结构设计规范》()；

(5)《起重机使用说明书》；

(6) 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88) ；

(7)《塔式起重机安全规程》(GB5144)；

(8)《塔式起重机操作使用规程》(2)；

(9)《建筑卷扬机安全规程》()；

(10)《施工升降机安全规则》()；

(11) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) ；

(12)《工程建设重大事故报告和调查程序规定》；

(13)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社出版)；

(14)建(构)筑物设计文件、地质报告；

(15)地下、管线，周边建筑物等情况调查报告；

(16)本工程施工组织总设计及相关文件；

(17)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)1号桥施工图(变更)；

(18)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)2号桥施工图(变更)；

(19)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)3号桥施工图(变更)；

(20)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)4号桥施工图(变更)；

(21)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)5号桥施工图(变更)；

(22)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)6号桥施工图(变更)；

第

32

页 共

42

页

(23)常州市东方西路(青龙西路-青洋路)7号桥施工图(变更)。

二、工程概况

按规划，东方西路工程自青龙西路开始，到青洋路结束，全长约3.2公

里，道路红线宽度50米。主要相交道路有青龙西路、横塘河西路、横塘河东

路、青洋路及规划道路。本路沟通青龙西路与青洋路，是城东青龙片区的一条

东西向的主干道。沿线主要为农田和村庄，是未开发区域，该区域东西向交通

需绕行城北干道或常戚路，绕行距离较长，很不经济，因此本路急需建设。

本工程一标段桩号起止点为K0+089.82~1+681.53，

内容包括1.道路、桥

梁、河道驳岸、雨水管道、供电管道、给水燃气土建，2.污水管道，3.通讯管

道等。

本专项施工方案将主要针对混凝土结构的模板、钢筋、小型机械设备、各

种管道装卸等采用起重吊装作业进行设计。

三、起重吊装作业安全技术措施

1、履带起重机使用安全技术措施

(1)、驾驶员必须持证上岗，熟悉起重机技术性能。执行规定的各项检查

与保养后，方可启动发电机。注意各种仪表指示，认为正常后，才可开始工

作。

(2)、开始工作前，应先试运转一次，检查各限位保险是否齐全正常，各

机构的工作是否正常，制动器是否灵敏可靠，必要时应加以调整或维修。

(3)、起重机工作前检查距尾部的回转范围50cm内无障碍物。

(4)、起重机吊起满载荷重物时，应先吊起离地面20~50cm，检查起重机

的稳定性，制动器的可靠性和绑扎的牢固性等，确认可靠后，才能继续起吊。

(5)、起重臂最大仰角不得超过制造厂规定。

(6)、起重机吊起重物时，应严格注意起吊重物的升降，不使起吊吊钩到

达顶点。

(7)、起重机必须置于坚硬而水平的地面上，如地面松软不平时，应采取

措施整实平整。起吊时的一切动作要以缓慢速度进行，严禁同时进行两个动

作。

第

33

页共

42

页

(8)、起重机工作完毕后起重臂停在约45?处，离开作业面，停在坚硬可

靠的地基上。然后将发电机熄火关闭电门，操纵杆推进空挡位置，制动器处于

制动状态。冬季应将水箱、水套中的水放尽，水门打开。锁住驾驶室门窗后，

驾驶员方可离开。

(9)、如遇重大构件必须使用两台起重机同时起吊时，构件的重量不得超

过两台起重机允许起重量总和的3/4。绑扎时注意负荷的分配，每台起重机分

担的负荷不得超过该机允许负荷的80%，以免任何一台负荷过大造成事故。在

起吊时必须对两台机进行统一指挥，使两台机动作协调互相配合，在整个吊装

过程中，两台起重机的吊钩滑车组都应基本保持垂直状态。起重机操作时必须

由持有效指挥证的指挥工进行指挥。

2、汽车起重机械使用安全技术措施

(1)、不准载荷行驶或不放下支腿就起重。在不平整的场地工作前，应先

平整场地，支腿伸出应在吊臂起升之前完成，支腿的收入应在吊臂放下搁稳之

后进行。支腿下要垫硬木块，在支点不平的情况下，应加厚垫木调整高低，以

保持机身水平。

(2)、起重工作完毕后，在行驶之前，必须将稳定器松开，四个支腿返回

原位，起重臂靠在托架上时需垫50mm厚的橡胶块。吊钩挂在汽车前端时钢丝绳

不要收得太紧。

(3)、工作中如遇故障，应按规定顺序查清原因予以排除，如本人不能排

除，应及时报修。

(4)、操作前应检查距尾部迥转范围50cm内无障碍物。

(5)、操作中必须遵守“十不吊”等有关安全规定。

(6)、操作工必须持证上岗，指挥必须持证指挥。

四、起重吊装作业安全措施的管理

塔吊司机及指挥人员需经考核、持证上岗。信号指挥人员应有明显的标

志，且不得兼任其它的工作。要执行“十不吊”的原则。

(1)被吊我重量超过机械性能允许范围不准吊；

(2)信号不清不准吊；

第

34

页共

42

页

(3)吊物下方有人站立不准吊；

(4)吊物上站人不准吊；

(5)埋在地下物不准吊；

(6)斜拉斜牵物不准吊；

(7)散物捆扎不牢不准吊；

(8)零散物主(特别是小钢横板)不装容器不准吊；

(9)吊物重量不明，吊、索具不符合规定，立式构件、大模板不用卡环不

准吊；

(10)六级以上强风、大雾天影响视力和大雨时不准吊。

塔机工作后应将吊钩起升到距起重臂最小距离不大于5m位置，并且吊钩上

严禁勾挂重物。将各控制器拉到零位，拉下配电柜总闸。一定要将夹轨钳锁

紧，保证塔机的稳定，切断现场塔机电源。

吊装方案

起重吊装是指建筑工程中，采用相应的机械设备和设施来完成结构吊装和

设施安装。其作业属于危险作业，作业环境复杂，技术难度大。按照国家相关

行业标准，特制定本措施。

一、总要求

1、作业前应根据作业特点编制专项施工方案，并对参加作业人员进行方案

和安全技术交底。

2、作业时周边应置警戒区域，设置醒目的警示村志，防止无关人员进入；

特别危险处应设监护人员。

3、起重吊装作业大多数作业点都必须由专业技术人员作业；属于特种作业

的人员必须按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证

书，方可上岗作业。

4、作业人员应现场作业条件选择安全的位置作业。要卷扬机与地滑轮穿越

钢丝绳的区域，禁止人员站立和通行。

5、吊装过程必须设有专人指挥，其他人员必须服从指挥。起重指挥不能兼

作其他工种。并应确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。

第

35

页共

42

页

6、作业过程必须遵守起重机“十不吊”原则。

7、被吊物的捆绑要求，按第一节塔式起重机中被吊物捆绑作业要求。

8、构件存放场地应该平整坚实。构件叠放用方木垫平，必须稳固，不准超

高(一般不宜超过1.6m)。构件存放除设置垫木外，必要时要设置相应的支

撑，提高其稳定性。禁止无关人员在堆放的构件中穿行，防止发生构件倒塌挤

人事故。

9、在露天有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等天气时，应停止起重吊装

作业。

10、起重机作业时，起重臂和吊物下方严禁有人停留、工作或通过。重物

吊运时，严禁人从上方通过。严禁用起重机载运人员。

11、经常使用的起重工具注意事项

(1)、手动倒链：操作人员应经培训合格，主方可上岗作业，吊物时应挂牢

后慢慢拉动倒链，不得斜向拽拉。当一人拉不动时，应查明原因，禁止多人一

齐猛拉。

(2)、手搬葫芦：操作人员应经培训合格，主方可上岗作业，使用前检查自

锁夹钳装置的可靠性，当夹紧钢丝绳后，应能往复运动，否则禁止使用。

(3)、千斤顶：操作人员应经培训合格，主方可上岗作业，千斤顶置于平整

坚实的地面上，并垫木板或钢板，防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬

木防止滑动。开始操作应逐渐顶升，注意防止顶歪，始终保持重物的平衡。

二、龙门吊机

1、龙门吊的制作安装：

(1)严格按照龙门吊的装配图进行制作安装。

(2)龙门吊所用万能杆件的规格、数量、重量要符合标准。

(3)龙门吊拼装万能杆件柱墩时总的原则：

先低后高要记牢先直后横要斜撑

先外后内拼到顶先柱后梁设支架

2、龙门吊拼装的注意事项：

(1)注意立柱端头的三个孔眼及距离和四个孔眼及距离的方向钣与接点钣

第

36

页共

42

页

孔眼及距离的方向有关。

(2)注意接点板有斜拉和无斜拉的位置，方向的区别。

(3)注意立杆端头的上接点要待下一节立柱插入后，再上紧接点钣螺丝，

不然就劳而无功。

(4)注意龙门吊在拼装时必须遵循原则和顺序施工。

(5)龙门吊在拼装前必须经技术人员设计计算，并复核无误，绘制草图，

按图施工。

3、龙门吊在拼装时的安全注意事项：

(1)上架的拼装人员必须系上安全带，佩带安全帽。

(2)拼装人员的工具要拴好保险绳，以防掉下伤人。

(3)拼装前必须预先满铺好脚手板。

(4)所有螺栓、螺帽、垫圈必须装在箱内，放在脚手平台中间。

(5)架子上下必须设扶梯。

4、架梁安全质量措施

A、准备工作：

1、移梁使用的机具材料必须经过检验合格方可使用。卷扬机应实验性能良

好，钢丝绳穿设正确，滑轮转动良好。

2、移梁搭设的滑道基地夯实，枕木均布，滑轨钉设牢固；

B、安全质量具体要求：

1、埋设地锚必须安全可靠、牢固。深度及夯填必须符合技术交底要求。

(1)锚应埋设在土质坚硬的地方；

(2)不得使用腐烂的木料作地锚，横木绑扎拉索处，钢丝绳要绑扎牢固。

(3)埋设地锚应经过计算，埋设后需进行试拉。

(4)地锚埋设后，应经过详细检查，才能正式使用。使用时要有专人负责

看守，如发生变形，应立即采取措施加固。

2、卷扬机必须经过检验合格方可使用。

(1)、卷扬机的布置应注意下列几点：

①钢丝绳饶入卷筒的方向应与卷轴线垂直，这样能使钢丝绳排列整齐，不

第

37

页共

42

页

致斜绕和互相错叠挤压。

②在卷扬机正前方设置导向滑车至卷筒轴线的距离应不小于卷筒长度的15

倍，即倾斜角不大于2°以免钢丝绳与导向滑车槽缘产生过分的磨损。

(2)、卷扬机的使用注意事项

①卷扬机必须有良好的接地和接零装置，接地电阻不得大于10欧姆。在一

个供电网路上，接地和接零不得混用。

②卷扬机使用前要先空运转作空载正、反转实验5次，达到运转平稳无不

正常响声；传动、制动机构灵活可靠；各紧固件及连接部位无松动现象；润滑

良好，无漏油现象。

③钢丝绳的选用应符合原厂说明书规定。卷筒上的钢丝绳全部放出时应留

有不少于3圈；钢丝绳的末端应固定可靠；卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距

离应不小于钢丝绳直径的1.5倍。

④卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠或斜绕时，应停止重新排列。

严禁在转动中用手、脚去拉、踩钢丝绳。⑤物件提升后，操作人员不得离开卷

扬机。停电或休息时，必须将提升物降至地面。

(3)、禁止斜吊。这里讲的斜吊，是指所要起吊的重物不在起重机起重臂

顶的正下方，因而当将捆绑重物的吊索挂上吊钩后，吊钩滑车组不与地面垂

直，而与水平线成一个夹角。斜吊会造成超负荷及钢丝绳出槽，甚至造成拉断

绳索。斜吊还会使重物在离开地面后发生快速摆动，可难碰伤人或其他物体。

(4)、应尽量避免满负荷行驶，如需作短距离负荷行驶，只能将构件吊离

地面30cm左右，且要慢行，并将构件转至起重机的正前方，拉好溜绳，控制构

件摆动。

(5)、绑扎构件的吊索需经过计算，绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具

应定期检查。

(6)、禁止在六级风的情况下进行吊装作业。

(7)、指挥人员应使用统一指挥信号，信号要明显、准确。起重机驾驶人

员应听从指挥。

5、防止高处坠落措施

第

38

页共

42

页

(1)、操作人员在进行高处作业时，必须正确使用安全带。安全带一般应高

挂低用，即将安全带绳端的钩环挂于高处，而人在低处操作。

(2)、高处使用撬杠时，人要立稳，如附近有脚手架或已安装好构件，应一

手扶住，一手操作。撬杠插进深度要适宜，如果撬动距离较大，则应逐步撬

动，不宜急于求成。

(3)、雨天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑措施。作业处和构件上有

水、霜均应及时清除。台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发

现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完毕。

(4)、登高用梯子必须牢固。梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端

应有固定措施。立梯工作角度以75°±5为宜，踏板上下间距以30cm为宜，不

得有缺档。

(5)、梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处，

连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

(6)、操作人员在脚手板上通行时，应思想集中，防止踏上挑头板。

(7)、梁构件安装时，必须搭设牢固可靠的操作台。需在梁上行走时，应设

置护栏横杆或绳索。

6、防止高处落物伤人措施

(1)、地面操作人员必须戴安全帽。

(2)、高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，

不可随意向下丢掷。

(3)、在高处用气割或电焊切割时，应采取措施，防止火花落下伤人。

(4)、地面操作人员，应尽量避免在高空作业的正下方停留或通过，也不得

在龙门吊的起重臂或正在吊装的梁下停留或通过。

(5)、设置吊装禁区，禁止与吊装作业无关的人员入内。

三、相关注意事项

1、工地禁止使用未满18岁的少年工从事任何施工生产工作和其它工作，

如在检查中发现使用将立即要求清退，并处使用单位5000元/人的罚款；

2、进入施工现场的各级施工人员须由各工区项目部人事教育部门进行安全

第

39

页共

42

页

技术培训，经考试合格后方可安排工作，未经培训上岗的一经发现将给予使用

单位500元/人的处罚；

3、各工区须在施工场地进口、高处、水上作业等危险作业地点设置安全标

语牌，配电间、炸药库等危险场所设置警示标志；

4、凡从事2米以上高处作业人员应按有关规定定期进行体格检查，凡患有

心脏病、高血压、癫痫病、严重贫血、手脚有残疾、视力听觉有缺陷或其他不

适合高处作业的人员，均不得从事高处作业，严禁酒后作业；

5、所有购置的安全带须符合GB6095-85《安全带》标准、安全网需符合

(GB5725-5726)标准、安全帽须符合GB2811-89标准的要求，确保安全防护用

品的质量；安全带应有试验合格标记，一般每隔6个月应进行一次负荷试验，

静载试验可225公斤停5秒钟进行观察，或用120公斤在离地面2米高处冲击

试验(试验过的安全带应当场报废)。安全网在使用前应按规定进行试验，合格

后方可使用；

6、进入施工现场必须佩戴安全帽及相应的安全防护用品，高处作业必须戴

安全带，水上作业必须穿救生衣，安全带应挂在作业人员上方的牢靠处，流动

作业时，应随摘随挂；

7、作业前，应检查作业点走行和站立处的脚手板，临空处的栏杆或安全

网，上下梯子，确认符合安全规定后方可进行作业，不合格的可拒绝高处施

工，并通知工区项目部令其整改；

8、施工区域的风力为六级(包括六级)以上时，应停止高处作业和起重作

业；

9、完善脚手平台、水上施工作业平台以及浮吊、浮体作业平台。施工平台

要求使用木质脚手板满铺，浮吊、浮体临水侧、浮吊顶面作业平台安装栏杆，

栏杆高度不小于1.2米，间距小于30cm。作业平台支架四周及平台必须挂好安

全网，施工脚手四周设置密目防护网，保证人员、工具、配件不会坠落，防止

物体坠落伤人，高处作业使用的料具，应用绳索捆扎牢靠，小型料具应放在工

具袋内吊运，严禁抛掷，不使用时应放置在小工具箱内，以防坠落伤人和坠落

伤害；

第

40

页共

42

页

10、禁止在模板或构架上攀爬，严禁利用吊机、塔式吊机、提升爬斗等吊

送人员；

11、搭设悬挂的梯子，其悬挂点和捆扎应牢固可靠，使用时应有人定期检

查，发现异常及时处理；

12、高处、水上作业人员的衣着要灵便，决不可赤膊裸身，脚下要穿软底

防滑鞋，决不能穿着拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的靴鞋。操作时要严格遵守各项

安全操作规程和劳动纪律；

13、高处、水上作业中所用的物料应堆放平稳，不可置放在临边或洞口附

近，也不可妨碍通行和装卸。对作业中的走道、通道板和登高用具等，都应随

时加以清扫干净。拆卸下来的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运

走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件时不能抛掷。各施工作业场所内，凡

有坠落可能的任何物料，都要一律先行撤除或者加以固定，以防跌落伤人；

14、施工过程中若发现高处、水上作业的安全设施有缺陷或隐患，务必及

时报告并立即处理解决。对危及人身安全的隐患，应立即停止作业。所有安全

防护设施和安全标志等，任何人都不得擅自移动和拆除。有些确因施工需要而

暂拆除或移位的都要报经施工负责人审批后才能动手拆移，并在工作完毕后即

行复原；

15、如遇需要搭设脚手板时，应搭设好后再作业，

搭好的脚手板或安全网时，完工后应及时恢复。

如工作需要临时拆除已

16、绑扎钢筋和安装钢筋骨架，必须搭设必要的脚手架和马道，搭设操作

台、架和张挂安全网，保证作业人员在支架、脚手架或操作平台上操作，作业

人员作业时必须按照要求佩带安全带；

17、尽可能避开双层作业或多层作业，当无法避免时采用脚手板对不同的

作业面进行隔离。加强施工现场的封闭管理，在墩柱下安排值班人员加强了

望，非作业人员不得进入施工现场；

18、要派专人检查支架连接插销，对拉螺栓及斜撑等是否松动，随时拧紧

加固，支架和作业平台的稳定；

19、严禁在还没有固定牢靠的脚手架、模板上和不稳定的结构上行走和工

第

41

页共

42

页

作，必须通过时，应以骑马式的方式向前通过；

20、严禁乱拉、搭接电线，所有电器必须安装漏电保护器、电器开关、插

座等设施应安装固定牢靠，并设防护罩防护人员触碰和漏电。禁止非专业人员

进行电器作业；

21、钢筋加工及模板吊装等施工作业，应遵守相应的机械安全操作规程，

钢筋加工及模板吊装等施工作业，必须遵守相应的机械安全操作规程。

22、吊装中使用的钢丝绳、麻绳、卡环等起吊用具，必须相互配套，并按

照要求及时更换；

23、严格按照下发的各项工艺、规范进行吊装、钢筋、模板等的施工，出

现问题必须按照现场技术人员的要求处理，未经同意，不得进入下步施工；

24、施工现场安全设施不到位或存在明显缺陷的，将不允许进入下一步施

工；

25、各工区项目部必须按照相关规定认真检查落实各作业队的安全设施、

安全行为，督促其按要求整改，并配合解决如吊装过程中用具的使用、安全设

施的完善等问题，负责判定钢丝绳等吊装工具是否应该报废，并及时更换，

26.违反施工工艺、规范以及安全技术规程操作和本措施施工的，将按照指

挥部的规定给予相关责任单位500-5000元的经济处罚。

第

42

页共

42

页