9

EPC总承包项 目目管理及应 用

内容

我国建设工程项目管理发展简介

2

EPC工程总承包项目管理模式

EPC工程总承包项目管理实施

3

1.1我国建设工程项目管理发展简介

建国以来，随着我国国民经济的发展和经济体制改革，建设项目组织实

施方式也随着变化和发展，其发展过程大体上可分为四个阶段：

第一阶段：建国初期，建设单位自营的方式

这种方式建设单位需要自己组织设计人员、施工人员，自己招募工人和

购置施工机械、采购材料，自行组织项目的建设。这一阶段，设计、施工力

量十分薄弱和分散。

第二阶段：大约从1954年至1965年，学习苏联模式

实行以建设单位为主的甲乙丙三方制，甲方(建设单位)由政府主管部

门负责组建，乙方(施工单位)和丙方(设计单位)分别由各自的主管部门

进行管理。施工单位代行建设单位职能。项目建设过程中的技术、经济和各

方关系的协调，由政府建设主管部门和施工单位负责协调解决。项目建成后

移交给生产管理机构负责运营。

1.1我国建设工程项目管理发展简介

第三阶段：大约从1966年至1984年，工程指挥部方式

这种方式把管理建设的职能与管理生产的职能分开，建设指挥部负责建

设期间设计、采购、施工的管理。项目建成后移交给生产管理机构负责运营，

建设指挥部即完成历史使命。

第四阶段：1984年至今，以业主负责制的方式为主，学习国际通行的项

目管理方式

国家实行“改革开放”政策后，随着大量引进国外成套设备、国外资金

和国外承包商进入我国建设市场，相继带来了国际通行的项目管理和工程承

包方式，建设管理体制进入了新的发展阶段。通过近三十年时间的实践，基

本确立了业主负责制(即业主负责制、招投标制、监理制)的管理模式。

同时20世纪80年代初，工程建设领域开始推行工程总承包，先后经历了探

索、试点、推广三个阶段。

1.1我国建设工程项目管理发展历程

为推动工程总承包管理方式在建筑市场的应用，国家和有关部门多年来颁布一系

列的相关政策和法规。1992年建设部颁发了 《《设计单位进行工程总承包资格管理有关

规定》 (建质〔1992〕第805号)，2003年建设部

《关于培育发展工程总承包和工

程项目管理企业的指导意见》

(建质〔2003〕第30号)，1997年通过(2011年修

正) 《中华人民共和国建筑法》

第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，《建筑法》

的这一规定， 在法律层面为EPC项目总承包模式在我国建筑市场的推行， 提供了具体

法律依据。2005年

《建设项目工程总承包管理规范》

(GBT 50358-2005) ， 2011年

《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)，管理规范和合同

示范文本的推出进一步规范了工程总承包市场的行为，为工程总承包管理方式的推行

提出了行业准则。

1.2工程建设项目融资方式

国家的大型公共基础设施项目的建设，一般情况下都

有投资规模大、工程建设比较复杂的特点。政府为了解

决资金和工程建设的困难，目前较多的采用 “融资工程

项目管理方式” ，并且希望达到提高资金的使用效率的

//

目的。基础设施项目的融资方式较多， 主要有BOT、BT、

ABS、TOT、FE PC等模式。目前国内应用较多的

PPP、

有BOT、BT、 FE PC等模式。

1.2工程建设项目融资方式

BOT模式：BOT是

“建设一经营—转让” 的英文缩写，指的是政府或政

府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过合同约定并授权另一

投资企业来融资、投资、建设、经营、维护该项目，该投资企业在协议规定

的时期内通过经营来获取收益，并承担风险。

BOT是一种统称， 共有三种基本形式， 分别是BOT、BOOT、BOO。

BOT(Build-

英文简

称

BOO(Build-Own-Operate

)

BOOT(Build-Own-

Operate-

Operate-Transfer)

Transfer)

中文全

称

建造-经营-移交

建造-拥有-经营-移交

建造-拥有-经营

既有经营权又有所有权，

项目的产

只有经营权，没

有所有权(产权) 品/服务价格较低，特许期

比BOT长

不移交，项目产品/服务价格

特点

更低、特许期更长

1.2工程建设项目融资方式

BT模式：BT(建设一转让) 是BOT的一种演化模式， 其特点是协议授

权的投资者只负责该项目的投融资和建设，项目竣工经验收合格后，即由政

府或授权项目业主按合同规定赎回。适用于建设资金来源计划比较明确，而

短期资金短缺经营收益小或完全没有收益的基础设施项目。

1.2工程建设项目融资方式

PPP(Public-private Partnership) 模式：是指政府与企业公司之

间，为了合作建设基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特

许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来

明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预

期单独行动更为有利的结果。

主要内涵：(1)是一种新型的项目融资模式。

更多地参与到项目中，以提高效率，降低风险。

(2)可以使社会资本

(3)可以在一定程度上保

证社会资本 “有利可图”” (4)在减轻政府初期建设投资负担和风险的前

提下，提高城市基础设施建设服务质量。

全程合作” 的共同体关系

(5)有“利益共享、风险共担、

1.2工程建设项目融资方式

ABS(Asset-Backed-Securi e ization) 模式：即 “资产证券化”，这

是近年来出现的一种新的基础设施融资方式，其基本形式是以项目资产为基

础并以项目资产的未来收益为保证，通过在国内外资本市场发行成本较低的

债券进行筹融资。

TOT(Transfer-Operate-Transfer) 模式：具体是指政府在与外商签订

特许经营协议后，把已经投产运行的交通基础设施项目移交给外商经营，凭

借该设施在未来若干年内的收益，一次性地从外商手中融得一笔资金，用于

建设新的基础设施项目；特许经营期满后，外商再把该设施无偿移交给政府。

1.3工程建设项目管理组织实施模式

>业主负责制

设计采购施工(EPC) /交钥匙总承包管理模式

1.3工程建设项目管理组织实施模式

业主负责制

指业主对项目的质量、安全、工期、投资、风险全面负责。设计、监理、

施工、设备采购由业主采用招标的方式选择，业主分别对设计、监理、施工、

设备供应各方签订相依的合同。

业主

监理工程师

设计工程师

承包商A

承包商B

承包商C

1.3工程建设项目管理组织实施模式

设计采购施工(EPC) /交钥匙总承包管理模式

指工程总承包企业按照与业主的合同约定，对业主承担工程项目的设计、

采购、施工、试运行服务等工作，并对项目建设的质量、安全、工期、造价、

环保、风险全面负责。项目建设完成后移交给业主，业主向总承包方支付合

同规定的项目建设费用。

业主

监理工程师

总承包商

设计工程师

承包商A

承包商B

承包商C

内容

2

EPC工程总承包模式

2.1EPC工程总承包定义

EPC(Engineering Procurement Construction) 是指公司受

业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试

运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，

对所承包工程的质量、安全、环保、费用和进度负责。

在EPC模式中， Engineering不仅包括具体的设计工作， 而且可

能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管

理的策划和具体工作； Procurement也不是一般意义上的建筑设备

材料采购， 而更多的是指专业设备、材料的采购； Construction应

译为 ]““建设”，，其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。

2.2EPC工程总承包合同结构形式

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求， 在EPC总承包模式下， 其合同结构

形式通常表现为以下几种形式：

EPC-交钥匙总承包

EP-设计采购总承包

PC-采购施工总承包

DB-设计施工总承包

是指总承包企业

按照合同约定，

承担工程项目的

设计、采购、施

是指工程总承包企业

按照合同约定，承担

是指工程总承包企业

是指工程总承包企业

按照合同约定，承担 按照合同约定，承担

工试运行服务等 工程项目设计和采购 ， 工程项目采购和施工，二 工程项目设计和施工，

工作，并对承包

工程的质量、安

全工期、造价全

面负责。

并对其质量、安全工

期、造价全面负责。

并对其质量、安全、 并对其质量、安全、

工期、造价全面负责。] 工期、造价全面负责。

2.3EPC工程总承包模式优势

与传统的业主负责制模式相比较， EPC总承包模式具有以下四个

方面基本优势：

业主的投资能够得到后期项目运营后的收益保证，建设期的风险大部分转移。同时业主

可以降低管理的人力资源成本。

充分发挥设计人员的知识和智慧，积极与高新技术接轨，达到合理降低工程造价、创造

社会效益和经济效益。

2

实现设计、采购、施工各阶段工作的深度交叉和合理衔接，实现建设项目的质量、进度

和成本的有效控制，满足建设工程承包合同约定。

3

4

建设工程质量、安全、环保责任主体明确，有利于追究责任和确定责任的承担人。

2.4EPC工程总承包合同的市场来源

正常招投标方式

项目来源

参与项目可行性研究方式

融资方式(F-EPC)

战略合作方式

>参与项目前期可行性研究方式：(1)设计或咨询企业承担或参与项目前期的可行性研究工作后，积极争取项目实行工程总承包方

式建设，业主为降低风险和保证项目运行收益，同意以总承包的方式发包给该企业。(2)企业参与投资股份，同时参与前期可行性

研究，并积极争取项目实行工程总承包方式建设，其它业主为降低风险，保证项目运行收益，同意以总承包的方式发包给该企业。

>F-EPC形式：即“融资+EPC”工程总承包， 简称为工程统包， 是在EPC模式的基础上， 为最大程度地发挥业主及参与建设各方的

积极性，解决投资市场冷，施工市场热之难题而形成的具有中国特色的模式，这种模式建立在政府和企业之间良好交流和相互合作

基础之上。

2.5EPC工程总承包项目建设流程

我国工程建设基本流程

EPC

长期

规划

审查

准

可行性研究报告

施工图设计

初步设计

生产运营

施准备

施工安装

生产准备

竣工验收

交付使用

后评价

项目建议书

施工图预算

竣工决算

总概算

投资估算

决策阶段

设计阶段——

施工阶段—

—一终结阶段一 一

2.6EPC工程总承包项目管理流程

市行 场

工程总承包合同签订

成立总承包建管部

项目管理策划

项目管理

分包管理

分包项目招标

分包合同签订

实施管理

总承包合同管理

检查总承包合同履

工程交付

工程验收

试运行

保修服务

竣工验收

内容

3

EPC工程总承包具体实施

(结合昆明院EPC总承包工程管理)

3.1EPC工程总承包管理目标

管理目标

市场开发：以市场需求为导向，投融资和规划设计为引领，多元化经营，

国际化优先，风险可控。

设计管理：开展限额设计、精细化设计，发挥设计的核心作用。

采购管理：通过规范采购，选择价格合理、 信誉良好的供应商和承包商。

施工管理：管理顺畅，安全环保，质量合格，进度可控，成本节约，协

调及时到位。

效益目标：服务社会、业主满意、降本增效、持续发展。

>

3.2EPC工程总承包项目的管理层级

项目管理层级

公司或

公司分管领导、总工和公司相关职能部门

企业级

总承包

归口管

理部门

总承包归口管理部门领导以及本部下设各

专业部门

项目部

级

各项目工程建管部，以项目经理为核心的具

体工程项目执行层，实行项目经理负责制

3.3EPC工程总承包业务管理组织机构

企业

咨询专家组

职能管理(服务)部门

总承包归口管理部门

综合管理部

费用控制部

设计管理部

工程建设管理部

招标采购部

项目管理部

机电管理部

工程设计部

工程监理部

3.4EPC工程总承包组织机构职能

业务流程

参与部门及主要职责

公司市场开发部门：制定市场开发战略；市场信息收集、处理；项目跟踪；组织投标、合同洽谈、签订合同。

总承包归口管理部门：协助市场开发部门进行市场开发，并对合同签订前的费用进行审核。

市场开发

工程设计部门：对项目进行前期规划、引领；对市场开发提供设计、咨询、评估等技术支持

项目管理部：负责项目策划总牵头，组织相关部门和专家对项目策划进行评审和批准。

机电管理部：负责项目的机电部分策划

设计管理部：参与项目设计方案策划。

项目策划

费用控制部：对项目执行预算进行编制和下达。

招标采购部：对项目招标采购工作进行策划。

建管部(项目经理)：依据总承包合同对项目进行现场管理策划和报批。

公司生产管理部：负责项目核准前的设计管理工作。

设计管理部：负责项目核准后的设计管理工作；组织开展精细化设计和设计优化工作；项目设计工作协调与考核。

机电管理部：负责项目的机电部分设计管理和考核。

建管部：参与设计管理和考核；提出设计优化建议。

设计部门：负责项目设计工作。

设计

3.4EPC工程总承包组织机构职能

业务流程

参与部门及主要职责

资产管理部：负责全院招标采购工作的归口管理。

招标采购部：负责组织招标采购工作；负责组织物资、材料采购供应工作。审查项目招标计划、招标文件、评标办法；

机电管理部：负责项目的机电部分招标计划、招标文件、评标办法；负责组织招标采购工作。

费用控制部：参与招标采购工作。

采购

建管部：编制招标计划并报审；组织招标文件、评标办法编制和报审；参与招标采购工作。

项目管理部：负责领导和管理各建管部；负责项目合同目标(质量、进度、费用、安全、环保等)的执行监督和考核；负责协调项目

的人财物资源配置及项目内外部关系。

机电管理部：负责项目的机电部分合同目标(质量、进度、费用、安全、环保等)的执行监督和考核。

招标采购部：负责项目物资、材料的供应。

施工

费用控制部：负责项目费用执行情况的监督、考核；指导建管部开展新编单价编制、合同索赔处理、工程结算等工作，并进行审查。

设计管理部：项目设计工作的管理和协调。

综合管理部：负责项目后勤保障工作。

建管部：负责项目施工全过程管理。

项目管理部：负责监督建管部进行合同关闭

合同关闭

费用控制部：负责指导和审查项目的索赔、结算等合同关闭工作。

3.5EPC工程总承包管理体系

工程总承包业务管理体系(以昆明院为例)

共有46个管理文件，分总部管理与项目管理对总承包业务整个过程进行管控。

序号

体系划分

主 ： 要

文

件

责任部门

1.院机构设置及职责划分相关文件

机构设置

2.《工程总承包事业部机构设置及职责管理规定》

3.《工程总承包建管部(项目部)机构设置及职责管理规定》

4.院《工程总承包项目管理办法》

综合管理部

综合管理部

项目管理部

5.院与工程总承包事业部签订的《生产经营目标责任书》

《安全生产责任书》、《党风建设与反腐倡廉责任书》等

、

目标和考核

相关部门

6.工程总承包事业部与各部门、各建管部签订的《生产经营目标责任书》

《安全生产责任书》、《党风建设与反腐倡廉责任书》等

7.《总承包项目工程类别划分及岗级设置管理办法》

相关部门

1

总部管理

综合管理部

综合管理部

8.《工程总承包事业部人事管理办法》

人力资源管理

9.《工程总承包事业部劳务派遣用工管理办法》

综合管理部

综合管理部

综合管理部

院财务资金部

10.《工程总承包事业部休假管理办法》

11.《工程总承包事业部聘用人员管理办法》

12.昆明院《建造合同实施细则》及配套办法

财务、资产管理 13.《工程总承包项目资金计划编制规定》

14.《工程总承包项目生产性设备管理规定》

院财务资金部

机电管理部

市场开发

15.《工程总承包项目市场开发配合工作内容》

院市场开发部

3.5EPC工程总承包管理体系

序号

体系划分

主

要

文

件

责任部门

16.《工程总承包管理手册》

项目管理部

项目策划

17.《工程总承包项目管理策划书编制规定》

18.昆明院设计管理相关管理制度

项目管理部

院相关部门

19.《工程总承包项目勘察设计管理办法》

20.《工程总承包项目勘察设计考核规定》

21.《工程总承包项目设计变更(优化)考核奖励规定》

22.《工程总承包分包管理实施办法》

设计管理部

设计管理部

设计管理

采购管理

设计管理部

招标采购部

23.《工程总承包招标采购实施细则》

24.《工程总承包项目材料供应管理规定》

25.《工程总承包项目永久设备管理规定》

26.《工程总承包项目进度管理规定》

招标采购部

招标采购部

机电管理部

建管部

建管部

建管部

建管部

27.《工程总承包项目试运行管理规定》

28.《工程总承包项目验收管理规定》

施工管理

2

项目管理

29.《工程总承包项目协调管理规定》

30.《工程总承包项目征地安置报批管理规定》

建管部

31.《工程总承包事业部技术管理规定》

32.《工程总承包项目质量管理规定》

项目管理部

建管部

技术、质量管理

33.《工程总承包项目职业健康安全管理规定》

34.《工程总承包项目环境管理规定》

建管部

HSE管理

合同管理

建管部

35.《工程总承包项目执行预算管理办法》

36.《工程总承包项目合同管理规定》

37.《工程总承包业务信息化管理纲要》

38.《工程总承包项目报告编制规定》

费用控制部

建管部

项目管理部

建管部

信息管理

39.《工程总承包项目资料整编及归档规定》

40.《工程总承包项目风险管理规定》

建管部

相关部门

项目管理部

风险、廉洁管理

41.《工程总承包廉洁管理规定》

42.《工程总承包事业部车辆及驾驶员管理办法》

综合管理部

综合管理部

综合管理部

43.《工程总承包事业部办公区综合管理办法》

44.《工程总承包事业部办公设备管理办法》

3

其它

综合管理

46.《工程总承包事业部办公区综合管理办法》

综合管理部

3.6EPC工程总承包质量管控

管理科学

有效

用户满意

设计精益

求精

质量

信任

方针

服务及时

周到

技术先进

适用

3.6EPC工程总承包质量管控

质量目标

建立符合

注重人员培训 确保为顾客提

确保各项工作 供符合规程规

均由合格人员 范，满足合同

GB/T19001-

ISO 9001标准

要求的质量体

承担

要求和社会要

系施

，并有效实

求的产品和服

冬

3.6EPC工程总承包质量管控

市场开发、筹划阶段

设计质量管控

设备采购管控

实施阶段

验收阶段

一Q总承包质量管

施工 ( (建筑安装)

质量管控

运行、竣工和缺陷责任期阶段

全生命周期

3.6EPC工程总承包质量管控

阶段划分

质量类别

市场开发

质量管控要点

质量管控措施

责任管控部门

设计标准、施工规范设备、原材

料出厂地。

市场开发过程中多方协调，在签订

总承包合同中明确。

市场开发部门

总承包工程管理部门

市场开发阶段

工 程 总 承 包 质 量 管 控 要 点 表

按照项目策划书编制规定进行策

划；组织有经验的人员评审。

筹划阶段

策划管理

项目实施策划审批。

项目管理部

设计管理部

勘察设计文件满足设计企业质量

管理体系。

检查设计单位的质量管理体系和

设计流程。

设计标准、参数和使用功能应满

足国家规范、行业标准和总承包

合同要求。

第三方复核或设计监理。

设计管理部

设计管理部

设计管理部

加强精细化设计，提高设计文件

的经济合理性，以达到有效控制

尽可能开展限额设计。

项目工程费用的目的。

实施阶段

设计质量管理

因设计质量引起的项目损失，按

质量管理体系规定或委托合同中

相应违约条款进行处理。

加强设计工作跟踪，尽可能避免

此类情况发生

鼓励采用“四新”和设计优化，

以达到提高产品质量和性能；因

此设计变更或优化减少工程量、

降低施工难度、加快施工进度等

为总承包项目带来经济效益，按

采用经过充分论证的新技术、新

工艺、新设备、新材料，采用合

理化建议的设计优化。

设计管理部

3.6EPC工程总承包质量管控

工程总承包质量管控要点表衣

阶段划分

质量类别

质量管控要点

质量管控措施

责任管控部门

通过招标选择信誉好、技术先

进、制造能力强、报价合理的

招标采购部

机电管理部

设备制造企业。

设备制造企业；或战略合作伙

伴。

通过合同协商，弥补招标时质

量要求不充分的问题。

招标采购部

项目管理部

采购合同协商。

多种设备的匹配和兼容、设备

与土建配合。

设计管理部

机电管理部

设计联络会。

实施阶段

设备采购管理

派驻厂代表，重要验收本部派

人参加。

机电管理部

建管部

制造过程和出厂前检验。

设备数量和质量、使用功能和

性能。

|现场检验和服务、初验收、试

运行。

机电管理部

建管部

机电管理部

建管部

设备的使用耐久性。

质量缺陷责任期和保修期

3.6EPC工程总承包质量管控

阶段划分

质量类别

质量管控要点

质量管控措施

责任管控部门

通过招标选择信誉好、施工能

力强、报价合理的施工企业；

或战略合作伙伴。

招标采购部

项目管理部

工程施工企业。

工 程 总 承 包 质 量 管 控 要 点 表

通过合同协商，弥补招标时合

同条件不足。

招标采购部

项目管理部

施工合同协商。

通过对施工策划(施工组织设

计)、施工专项措施的审查和

落实，达到工程质量控制的基

本保障。

健全管理机构、施工策划(施工组

织设计)、专项技术措施。

项目管理部

建管部

施工(建筑安装)质量

管理

实施阶段

协调监理实施细则中对工程质

项目管理部

建管部

与监理单位确定质量管控点。

量的控制点和控制要求，划分

单元、分部、单位工程。

检查施工人员的执业和从业资

格证。

施工人员的从业资格。

建管部

建管部

有资质检验机构出具的证明文

件。

测量和计量器具、试验仪器检验。

原材料、半成品检验。

试验和检验复核。

有无检验资料，并平行复核。

平行试验和检验复核。

建管部

建管部

3.6EPC工程总承包质量管控

乏工程总承包质量管控要点表

阶段划分

质量类别

质量管控要点

质量管控措施

责任管控部门

设计管理部

设计标准、参数满足国家规范、

行业标准和总承包合同要求。

设计质量管理

第三方安全鉴定。

设备数量和质量、

性能。

使用功能和

投入运行。

现场服务、检验、试验、初验

收、试运行。

机电管理部

建管部

设备采购管理

机电管理部

建管部

设备验收移交、

验收移交记录文件。

验收阶段

项目管理部

建管部

对完成工程提交验收报告。

组织专家自行预验收。

施工(建筑、安装)

施工质量是否到达到国家规范、

行业标准和设计文件要求。

项目管理部

建管部

第三方安全鉴定。

3.6EPC工程总承包质量管控

阶段划分

质量类别

质量管控要点

质量管控措施

责任管控部门

投入运行

竣工验收

项目管理部

建管部

项目质量、功能和性能

政府核准部门组织验收。

提出的质量问题，及时整改。

Q工 程 总 承 包 质 量 管 控 要 点 表

工程移交后及时跟踪检查

项目运行情况。

发现质量缺陷，及时与业主协商

修补时间和方法。

缺陷责任期

缺陷

项目管理部

补齐试验或检验资料，缺陷修补

完成，不合格产品返工处理或重

新补充合格产品。

试验或检验资料不全、

产品缺陷或不合格

费用控制部

建管部

全过程

工程结算和费用支付。

按照“四不放过”原则进行事故

处理，即：事故原因没查清不放

按照国家和中国电建集团

相关规定。

项目管理部

建管部

全过程

质量事故

过，责任人员没处理不放过，有

关人员没受到教育不放过，整改

措施不落实不放过。

定期或不定期对工程进行

回访。

发现工程缺陷，及时提请业主处

全生命周期

工程运行维修

企业质量管理部

理。

3.7EPC工程总承包合同管理

EPC总承包合同管理要素表

阶段划分

合同类别

合同管理要素

合同管理措施

责任管理部门

市场开发部门

合同范围、功能及性能指标、工程分包、

工程价款收回、合同变更。

在专用合同条款中对容易引起争议的部分

尽可能明确。

市场开发阶段

总承包合同

对总承包合同的内容进一步核实，使项目

实施策划的内容与总承包合同保持一致，

项目管理部

建管部

策划阶段

总承包合同

总承包合同

项目实施策划。

如果有争议的情况发生，也要做好备忘记

录。

对于业主(或监理人)以隐晦的指令要求

合同变更的、或业主责任引起的合同条件

变更，在事件发生时应做好记录并在规定

时间内报业主。当变更影响较大时，应及

时向本部报告。

业主提出变更。

建管部

由于总承包原因提出变更时应对变更引起

的后果作一个分析判断后再作是否提出变

更的要求。

实施阶段

总承包方提出变更。

设计管理部

设计管理部

设计标准、参数和使用功能应满足国家规

范、行业标准和总承包合同要求。

第三方复核或设计监理。

设计分包合同

按照供图计划提供图纸。

现场派驻设计代表。

跟踪协调。

设计管理部

建管部

人员能力达到要求。

3.7EPC工程总承包合同管理

EPC总承包合同管理要素表

阶段划分

合同类别

合同管理要素

合同管理措施

责任管理部门

通过招标选择信誉好、技术先进、制造能力强、

报价合理的设备制造企业；或战略合作伙伴。

招标采购部

机电管理部

设备制造企业。

通过合同协商和设计联络会，弥补招标合同条件

不足。

机电管理部

建管部

采购合同协商、设计联络会。

合同签订。

招标采购部

建管部

组织相关部门和专家对合同评审。

设备采购分

包合同

机电管理部

建管部

制造过程和出厂前检验。

派驻厂代表，重要检验和验收本部派人参加。

在工程结算和费用支付时管控。

机电管理部

建管部

设备数量和质量、使用功能和性能。

实施阶段

机电管理部

建管部

分期支付设备款。

监造人员对进度汇报和到货情况支付。

工程分包范围划分。

施工分包商确定。

对分包工程和分标方案进行评审。

通过招标选择信誉好、施工能力强、报价合理的

设备制造企业；或战略合作伙伴。

建管部

招标采购部

施工(建筑

安装)分包

合同

招标采购部

建管部

施工合同协商。

通过合同协商，弥补招标时合同条件的不足。

计量资料、查看现场。

完成工程量、形象进度。

项目管理部

建管部

分期支付工程款。

分期结算和支付审批表。

费用控制部

财务资金部

3.7EPC工程总承包合同管理

EPC总承包合同管理要素表

阶段划分

合同类别

合同管理要素

合同管理措施

跟踪协调。

责任管理部门

建管部

提交设计验收报告。

设计分包合同

设计是否到达到国家、行业现行规范、标准和

设计文件要求。

第三方安全鉴定。

设计管理部

建管部

补齐试验或检验资料，对不合格产品重新补充

合格产品。

工程结算和费用支付。

跟踪协调。

设备采购合同

验收阶段

提交设备验收报告

补齐试验或检验资料，缺陷修补完成，不合格

产品返工处理。

工程结算和费用支付。

跟踪协调。

项目管理部

建管部

施工(建筑、安装)

分包合同

提交施工验收报告

施工质量是否到达到国家、行业现行规范、标

准和设计文件要求。

第三方安全鉴定。

项目管理部

3.7EPC工程总承包合同管理

EPC总承包合同管理要素表

阶段划分

合同类别

合同管理要素

合同变更。

合同管理措施

责任管理部门

费用控制部

建管部

对变更记录及时清理，在适当的时候明确变更结

果。

对合理化建议应及时评审，并协调各方关系，使

之用于工程，除合同明确外，还需要协商相应的

利益分成。

费用控制部

建管部

合理化建议。

全过程

全部分包合同

策划阶段应对总包合同和分包合同费用做一个控

制的方案，并在实施过程中依据设计进度和工程

实施情况进行分析。如果发现费用大于策划费用

费用控制部

建管部

费用控制。

时，要对设计方案和分包情况进行分析和优化调

整；如果是由于业主原因引起的，需要及时向业

主申请明确费用来源。

对所有完成工程量核实，核对分期结算，合同变

更协商处理完成。

费用控制部

建管部

工程完工结算

缺陷责任期

全部分包合同

工程完成，投入运行。

对工程回访发现缺陷。

全部分包合同

缺陷处理完毕，再支付缺陷保证金。

建管部

缺陷处理完毕、退场达到要求、竣工资

料移交。

项目管理部

费用控制部

最后一次支付

全部分包合同

费用支付控制。

3.8EPC工程总承包风险管理

阶段

划分

风险

风险

风险管理

部门

风险名称

风险影响

对策/措施

分类

大小

项目合法(规)性不落实，业主资

信不了解或不好等。

业主风险

深入了解项目和业主的真实情况

认真分析与报价相关的环境、资

源、市场情况，组织有经验的人

员评审。

市场

开发

阶段

决策

风险

对业主要求、项目环境和资源、市

场情况了解不充分，导致报价偏低。

院市场开

发部门

报价风险

高

高

总包合同风

险

合同内容不完备、错误或责任与义

务规定不明确，存在歧义。

严格按照项目策划书编制规定进

行策划；组织有经验的人员进行

评审；参考类似工程成功经验。

筹划

阶段

管理

风险

项目实施策

划不合理

影响项目实施组织，从而影响安全、

质量、进度、费用等。

事业部

对政治风险进行预判，尽量回避；

制定应急预案，尽可能降低损失；

进行风险投保，弥补损失。

战争、动乱、恐怖活动影响工程顺

利实施。

政治风险

低

中

建管部

社会

风险

对政策、法规、标准不熟悉或变动

对项目的影响。

及时收集和熟悉政策、法规、标

准，在合同中明确具体执行标准

政策风险

建管部

实施

地

公共安全风

险

群体性事件、疫情传染等造成对项

目的影响。

制定应急预案，进行应急演练；

加强沟通与协调。

阶段

高

低

建管部

建管部

地壳活动

地震、火山活动造成项目受阻。

制定应急预案，进行应急演练。

自然

对项目的相关基础资料充分研究

从设计万案和实施万案上尽可能

凤篮

洪水、飓风、滑坡、泥石流、不良

地质条件等影响项目安全、质量、

进度、成本等。

水文地质

风险

中

建管部

避免此类风险：加强监测及预报

购买保险。

3.8EPC工程总承包风险管理

风险管理

部门

阶段

划分

风险

风险

大小

风险名称

风险影响

对策/措施

分类

加强与业主沟通协调；及时提醒业主办理相

关事务，为履约提供有利条件；通过合同条

款和备忘录等方式降低损失。

业主信誉差，履约能力差，提供项目实施的外

围条件不到位。

业主风险

中

建管部

建管部提

出，事业

在合同中明确风险分担条款或报价中计入风

险报价。

物价上涨

汇率

由于物价上涨造成总承包价上涨。

汇率波动对工程造价的影响。

中

实施

阶段

部负责管

理

经济

风险

财务资金

部负责，

建管部协

助

根据项目情况，采用有利的结算币种；及时

中

中

进行结算；采用可行的替代方式进行资金回

收(如国际贸易)。

建立分包人信息库，对分包人进行评价；选

择价格合理、信誉良好、履约能力强的供应

建管部、

事业部

分包人履约风

险

分包人履约能力差造成对项目总体实施产生较

大影响。

商和承包商；加强对分包人的监督管理和协

调。

合同内容不完备、错误或责任与义务规定不明

确，存在歧义。

建管部

分包合同风险

财务管理

高

高

高

中

中

严格执行招标文件和分包合同评审制度。

建管部、

财务资金

部

项目收款不及时，支付过早或过多；融资或垫

资风险分析不足；成本控制不力。

及时催收应收款项；严格按合同支付分包款

项；合同中明确融资或垫资的回收保障条款。

实施

阶段

管理

风险

编制进度计划，加强控制力度，确保工期目

标。

建管部

工期风险

进度控制不力，导致损失。

与地方政府、业主、监理、分包商、供应商、

公共关系风险 当地群众的关系协调不到位，导致影响工程实

施。

建管部

建立协调、沟通制度；加强沟通与协调。

质量、环境、

职业健康风险

出现质量、环境、职业健康事件影响工程项目

实施，造成损失。

制定质量、环境保护、职业健康管理制度，

认真执行。

建管部

建管部、

工程受影响，造成损失。

事业部

3.8EPC工程总承包风险管理

风风险分类

阶段

划分

风险管

理部门

风险名称

风险影响

风险大小

对策/措施

设计方案不满足业主及合

严格执行院相关设

简要牌研早

同要求；设计错误；设计

工作不精细、不及时、不

到位等影响工程建设。

计管理规定；加强

设计与工程建设管

理的融合。

建管部

事业部

设计风险

中

技术风险

严格按照设计的技

术要求进行采购，

采购产品的性能指标不能

达到技术要求或质量不合

格。

建管部

事亚部

采购风险

施工风险

低

中

加强监造及验收工

作管理。

严格审查施工技术

施工技术方案不合理，导

致不满足工程技术指标及

质量要求。

装术要美发箱

建管部

谢谢